## Задачи
Исходные данные для всех задач:
Инвестиционно-строительный проект (ИСП) рассчитан на 10 лет. Из них 1 год отводится на разработку и согласование проекта (5% от совокупных затрат) и еще 2 года на строительcтво (распределение капитальных вложений по годам равномерное).
| Совокупные затраты составят |  |  | 50000000 | руб. | После ввода объекта в эксплуатацию ежегодный доход составит |  |  |  | 30000000 | руб.
| Задача 1. | (заполнять только серые поля)
| Определите чистую стоимость проекта и чистый дисконтированный доход, если ставка дисконтирования составляет | [7 empty] | 28%
(По умолчанию все платежи осуществляются в конце периода)
Постройте объемную гистограмму с группировкой, на которой будут отображены: NV, NPV, Чистая стоимость проекта и чистый дисконтированный доход по проекту.
Стоит ли принимать такой проект к рассмотрению?
Решение:
№ п/п | Год |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Затраты на осуществление ИСП (IC), руб. |  |  | 1: 2500000; 2: 23750000; 3: 23750000 | TRUE
2 | Чистый операционный доход (CF), руб. | [5 empty] | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | TRUE
3 | Итого денежный поток проекта (=CF-IC), руб. |  |  | -2500000 | -23750000 | -23750000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000
4 | Коэффициент дисконтирования |  |  | 0.78125 | 0.61035 | 0.47684 | 0.37253 | 0.29104 | 0.22737 | 0.17764 | 0.13878 | 0.10842 | 0.084703
5 | Дисконтированный денежный поток |  |  | -1953125 | -14495849.6094 | -11324882.5073 | 11175870.8954 | 8731149.137 | 6821210.2633 | 5329070.5182 | 4163336.3423 | 3252606.5175 | 2541098.8418
Ответ:
6 | Чистая стоимость проекта NV, руб. |  |  | 1: 160000000
7 | Чистый дисконтированный доход по проекту, NPV |  |  | 1: 14240485.3988; 3: Гистограмма
8 | Стоит ли принимать такой проект к рассмотрению? | bar: 1
Задача 2.
Определите простой и дисконтированный срок окупаемости расчетным и графическим методом.
Решение:
№ п/п | Год |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Денежный поток накопительным итогом, руб. |  |  | -2500000 | -26250000 | -50000000 | -20000000 | 10000000 | 40000000 | 70000000 | 100000000 | 130000000 | 160000000 | TRUE
2 | Дисконтированный денежный поток накопительным итогом, руб. |  |  | -1953125 | -16448974.6094 | -27773857.1167 | -16597986.2213 | -7866837.0843 | -1045626.821 | 4283443.6972 | 8446780.0395 | 11699386.557 | 14240485.3988 | TRUE
Ответ:
3 | Простой срок окупаемости, лет. |  |  | 1: 4.6667; 3: График
4 | Дисконтированный срок окупаемости |  |  | 1: 6.1962
Примечание: если Вы все сделали правильно, то ответы по расчетному и графическому методу совпадут.
Задача 3.
Определите внутренню норму доходности инвестиционно-строительного проекта (IRR).
Сделайте вывод об экономической эффективности проекта по этому показателю.
Решение:
№ п/п | Год |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Итого денежный поток проекта (=CF-IC), руб. |  |  | -2500000 | -23750000 | -23750000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000
2 | IRR (подбираемое значение) |  |  | 1: 43.82%; 2: эта ячейка Вам нужна, если Вы решаете задачу методом 1 или 3 (см. ниже).
3 | Коэффициент дисконтирования |  |  | 0.6953 | 0.48344 | 0.33614 | 0.23372 | 0.1625 | 0.11299 | 0.07856 | 0.054623 | 0.037979 | 0.026407
4 | Дисконтированный денежный поток |  |  | -1738247.8929 | -11481721.8019 | -7983231.4918 | 7011453.6351 | 4875057.8031 | 3389623.5817 | 2356802.4195 | 1638682.7359 | 1139374.7252 | 792206.2861
5 | Чистый дисконтированный доход по проекту, NPV |  |  | 1: 9.1665e-06
Ответ:
6 | IRR |  |  | 1: 43.82%; 3: У Вас 3 варианта расчета: 1. вручную: подобрать такое значение IRR, чтобы NPV было равно 0; 2. воспользоваться формулой Excel - ВСД(значения;предположение). Значения - это денежный поток проекта (до лисконтирования, в задаче это строка 1). Поле "предположение" оставляем пустым; 3. Воспользоваться подбором параметра в Excel (Данные/ Анализ "что если"/ подбор параметра).
7 | Стоит ли принимать этот проект к рассмотрению по критерию величины IRR
- NPV
ноль
- IRR
Задача 4.
Определить дисконтированный индекс рентабельности (DPI) проекта
Сколько копеек приносит каждый рубль, вложенный в этот ИСП?
Сделать вывод об экономической эффективности проекта по показателю PI.
Почему для данного проекта нельзя использовать оценку экономической эффективности по PI?
Решение:
№ п/п | Год |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Затраты на осуществление ИСП (IC), руб. |  |  | 1: 2500000; 2: 23750000; 3: 23750000
2 | Чистый операционный доход (CF), руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000
3 | Коэффициент дисконтирования |  |  | 0.78125 | 0.61035 | 0.47684 | 0.37253 | 0.29104 | 0.22737 | 0.17764 | 0.13878 | 0.10842 | 0.084703
4 | Чистый операционный доход (CF) дисконтированный, руб. | [5 empty] | 11175870.8954 | 8731149.137 | 6821210.2633 | 5329070.5182 | 4163336.3423 | 3252606.5175 | 2541098.8418
5 | Дисконтированные расходы, руб. |  |  | 1: 1953125; 2: 14495849.6094; 3: 11324882.5073
Ответ:
5 | DPI |  |  | 1: 1.5127
6 | Сколько копеек приносит каждый рубль, вложенный в этот ИСП?
7 | Стоит ли принимать этот проект к рассмотрению по критерию величины PI и DPI
8 | Почему для данного проекта нельзя использовать оценку экономической эффективности по PI?
Здравствуйте! 1. Продублируйте, пожалуйста, ответ на это задание в новый мудл, из которого Вы входили в кабинет MS Team. 2. В задаче №4 на вопрос "Сколько копеек приносит каждый рубль, вложенный в этот ИСП?" правильным ответом будет "31 коп.".
110 = 100 * (1+10%)^1
110/ (1+10%)^1

## Весь проект
!!! Цена продажи м.-мест растет в том же темпе, что и квартиры
Основные показатели проекта
Площадь земельного участка, кв. м | 63630
Общая площадь жилого здания, кв. м | 90879.2 | [13 empty] | !!! График продажи можно взять таким же как и для квартир или другим
Общая площадь квартир, кв. м | 62858
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1127.3
Количество машиномест | 348
Доля Инвестора в нежилых помещениях | 100%
1127.3
Доля Инвестора по жилью в построенном комплексе | 100%
62858
Доля по жилью Правообладателя объекта в построенном доме | 0%
0
Прогнозный период |  | 1 прогнозный год |  |  |  | 2 прогнозный год |  |  |  | 3 прогнозный год
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Доходная часть проекта |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 5 квартал | 6 квартал | 7 квартал | 8 квартал | 9 квартал | 10 квартал | 11 квартал | 12 квартал | 13 квартал | Рост рынка | Рост от готовности
Цена жилья в готовом доме на дату оценки, руб/ кв. м с НДС | 116000 | [13 empty] | 1.611% | 1.227%
Рост цен на жилье в год |  | 1 прогнозный год 1: 6.6%; 2 прогнозный год 5: 6.6%; 3 прогнозный год 9: 6.6% | 1.611% | 1.611% | 6.6% | 5%
Рост цен на жилье в квартал, % |  | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.61% | 1.61%
Коэффициент увеличения цены |  | 1.0161 | 1.0325 | 1.0491 | 1.066 | 1.0832 | 1.1006 | 1.1183 | 1.1364 | 1.1547 | 1.1733 | 1.1922 | 1.2113 | 1.2309
Цена квартир в готовом доме на момент продажи, руб/кв. м |  | 117868.3734 | 119766.8402 | 121695.8848 | 123656 | 125647.6861 | 127671.4516 | 129727.8132 | 131817.296 | 133940.4334 | 136097.7674 | 138289.8489 | 140516.3155 | 142778.6282
Изменение цены продажи квартир в зависимости от готовности, % | 1.2272 |  |  |  |  | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272
Скидка на готовность дома, % | [5 empty] | 91.82% | 92.94% | 94.08% | 95.24% | 96.41% | 97.59% | 98.79% | 100% | 100%
Цена продажи квартир (с НДС), руб/кв. м | [5 empty] | 115364.7746 | 118661.5037 | 122052.4421 | 125540.2819 | 129127.7922 | 132817.8211 | 136613.2985 | 140516.3155 | 142778.6282
График продажи квартир Инвестора, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 15.7 | 14.6 | 14.2 | 12 | 9.4 | 8.1 | 3.8 | 2.5
Условия оплаты в 5 квартале, % | 100 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление средств от продажи по условиям 5 квартала, руб | 1428565002.8031 |  |  |  |  | 1428565002.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Условия оплаты в 6 квартале, % | 100 | 2 прогнозный год 6: 100; 2 прогнозный год 7: 0; 2 прогнозный год 8: 0; 3 прогнозный год 9: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0
Поступление средств от продажи по условиям 6 квартала, руб | 1171035493.9739 | 2 прогнозный год 6: 1171035493.9739; 2 прогнозный год 7: 0; 2 прогнозный год 8: 0; 3 прогнозный год 9: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0
Условия оплаты во 7 квартале, % | 100 | 2 прогнозный год 7: 100
Поступление средств от продажи по условиям 7 квартала, руб | 1120107971.536 | 2 прогнозный год 7: 1120107971.536
Условия оплаты в 8 квартале, % | 100 | 2 прогнозный год 8: 100
Поступление средств от продажи по условиям 8 квартала, руб | 1120551967.6757 | 2 прогнозный год 8: 1120551967.6757
Условия оплаты в 9 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 9: 100
Поступление средств от продажи по условиям 9 квартала, руб | 974005771.1498 | 3 прогнозный год 9: 974005771.1498
Условия оплаты в 10 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 10: 100
Поступление средств от продажи по условиям 10 квартала, руб | 784774284.5228 | 3 прогнозный год 10: 784774284.5228
Условия оплаты в 11 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 11: 100
Поступление средств от продажи по условиям 11 квартала, руб | 695566335.9984 | 3 прогнозный год 11: 695566335.9984
Условия оплаты в 12 квартале, % | 100 | [11 empty] | 100
Поступление средств от продажи по условиям 12 квартала, руб | 335637833.2095 | [11 empty] | 335637833.2095
Условия оплаты в 13 квартале, % | 100 | [12 empty] | 100
Поступление средств от продажи по условиям 13 квартала, руб | 224369475.2133 | [12 empty] | 224369475.2133
График реализации квартир правообладателя , % | 100 | [12 empty] | 0%
Поступление средств за квартиры РФ, руб | 7854614136.0824 | [12 empty] | 0
Итого поступления от продажи квартир (с НДС), руб | 7854614136.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428565002.8031 | 1171035493.9739 | 1120107971.536 | 1120551967.6757 | 974005771.1498 | 784774284.5228 | 695566335.9984 | 335637833.2095 | 224369475.2133
Цена продажи нежилых помещений на дату оценки, руб/ кв. м | 3360
Цена продажи помещений общественного назначения, $/ кв. м | [5 empty] | 3639.4502 | 3698.0696 | 3757.6332 | 3818.1562 | 3879.6539 | 3942.1422 | 4005.637
Изменение цены продажи помещений общественного назначения в квартал, % | 1.2272 |  |  |  |  | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 |  |  |  |  | !!! Цена продажи коммерч.помещений растет в том же темпе, что и квартиры
Цена продажи нежилых помещений, $/ кв. м | [5 empty] | 3341.6004 | 3437.0918 | 3535.3121 | 3636.3392 | 3740.2533 | 3847.1369 | 3957.0749
График продажи нежилых помещений, % | 0 | 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0
Поступление средств от продажи нежилых помещений, $ | 0 | 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0 |  |  |  |  | !!! График продажи можно взять таким же как и для квартир или другим
Итого поступления от продажи нежилых помещений, $ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена продажи машиномест на дату оценки, руб/кв. м | 1100000
Цена продажи помещений общественного назначения, $/ кв. м | bar: 3 прогнозный год 11
Изменение цены продажи машиномест в квартал, % | 1.2272 |  |  |  |  | 99.45% | 102.3% | 105.2% | 108.2% | 111.3% | 114.5% | 117.8% | 121.1% | 123.1%
Цена продажи машиномест, руб/кв. м |  |  |  | 0 | 0 | 1093976.3104 | 1125238.3976 | 1157393.8478 | 1190468.1905 | 1224487.6843 | 1259479.3384 | 1295470.9339 | 1332482.3019 | 1353935.267
График продажи машиномест, % | 100 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 15.7 | 14.6 | 14.2 | 12 | 9.4 | 8.1 | 3.8 | 2.5
Поступление средств от продажи машиномест, руб | 382961636.248 |  |  | 0 | 0 | 74998639.9384 | 61478525.0901 | 58804866.6211 | 58828176.1006 | 51134605.6953 | 41200088.1181 | 36516734.6844 | 17620745.9606 | 11779236.8227
Итого поступления от продажи машиномест, руб | 0 | 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0
Всего доходы по проекту, руб с НДС | 7677568463.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503563642.7415 | 1232514019.064 | 1178912838.1571 | 1179380143.7762 | 1025140376.845 | 825974372.6408 | 732083070.6828 | 353258579.1701 | 236148712.036
в том числе НДС | 1279594743.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250593940.4569 | 205419003.1773 | 196485473.0262 | 196563357.296 | 170856729.4742 | 137662395.4401 | 122013845.1138 | 58876429.8617 | 39358118.6727
Наименование показателей
Расходная часть проекта | Итого | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 5 квартал | 6 квартал | 7 квартал | 8 квартал | 9 квартал | 10 квартал | 11 квартал | 12 квартал | 13 квартал | 14 квартал
График строительства, % | 100% |  |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | TRUE
Затраты на проектирование и строительство, руб с НДС, в том числе: | 4793508324.9936 | 55948396.9036 | 56224004.7701 | 56664977.3565 | 57161071.5162 | 349550149.8129 | 487082884.9323 | 671116179.2909 | 824945056.3418 | 785404694.0322 | 745172133.7906 | 704238776.2467 | 0 | 0 | TRUE
НДС по строительству в целом | 798918054.1656 | 9324732.8173 | 9370667.4617 | 9444162.8928 | 9526845.2527 | 58258358.3022 | 81180480.822 | 111852696.5485 | 137490842.7236 | 130900782.3387 | 124195355.6318 | 117373129.3744
Затраты на управление проектом, $ с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Затраты на управление (5% от выручки), $ c НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Затраты Инвестора на управление проектом (% от выручки), $ c НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Земельные платежи, руб | 760469616.582 | 748143733.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 560267.3993 | 560267.3993
Итого расходы по проекту, руб с НДС | 5552857406.7771 | 804092130.7021 | 57344539.5686 | 57785512.155 | 58281606.3147 | 350670684.6114 | 488203419.7308 | 672236714.0894 | 826065591.1403 | 786525228.8307 | 746292668.5891 | 705359311.0452 | 560267.3993 | 560267.3993
в том числе НДС | 798918054.1656 | 9324732.8173 | 9370667.4617 | 9444162.8928 | 9526845.2527 | 58258358.3022 | 81180480.822 | 111852696.5485 | 137490842.7236 | 130900782.3387 | 124195355.6318 | 117373129.3744
Денежный поток при реализации проекта, руб с НДС | 2712997813.5381 | -804092130.7021 | -57344539.5686 | -57785512.155 | -58281606.3147 | 1152892958.1301 | 744310599.3333 | 506676124.0678 | 353314552.6359 | 238615148.0144 | 79681704.0517 | 26723759.6377 | 352698311.7709 | 235588444.6368
База для расчета НДС | 3473467430.1201 | -55948396.9036 | -56224004.7701 | -56664977.3565 | -57161071.5162 | 1154013492.9286 | 745431134.1318 | 507796658.8663 | 354435087.4344 | 239735682.8129 | 80802238.8502 | 27844294.4362 | 353258579.1701 | 236148712.036
НДС (уплачивается в последнем квартале), руб | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578911238.3534
Денежный поток при реализации проекта, руб, без НДС | 2134086575.1848 | -804092130.7021 | -57344539.5686 | -57785512.155 | -58281606.3147 | 1152892958.1301 | 744310599.3333 | 506676124.0678 | 353314552.6359 | 238615148.0144 | 79681704.0517 | 26723759.6377 | 352698311.7709 | 235588444.6368 | -578911238.3534
Налог на прибыль (уплачивается в последнем квартале), руб | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426817315.037
Чистый денежный поток, руб, без НДС | 1707269260.1478 | -804092130.7021 | -57344539.5686 | -57785512.155 | -58281606.3147 | 1152892958.1301 | 744310599.3333 | 506676124.0678 | 353314552.6359 | 238615148.0144 | 79681704.0517 | 26723759.6377 | 352698311.7709 | 235588444.6368 | -1005728553.3903
всд | 27.76% | -804092130.7021 | -57344539.5686 | -57785512.155 | -58281606.3147 | 1152892958.1301 | 744310599.3333 | 506676124.0678 | 353314552.6359 | 238615148.0144 | 79681704.0517 | 26723759.6377 | 352698311.7709 | 235588444.6368
Ставка дисконта годовая / квартальная, % | 19 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448
Фактор дисконтирования денежных потоков |  | 0.97849 | 0.93685 | 0.89698 | 0.85881 | 0.82226 | 0.78727 | 0.75377 | 0.72169 | 0.69098 | 0.66157 | 0.63342 | 0.60646 | 0.58065 | 0.55594
Настоящая стоимость денежных потоков (NPV), руб без НДС | 1254529855.0715 | -786796540.5535 | -53723210.6616 | -51832495.1743 | -50052747.4939 | 947978865.0391 | 585972360.8286 | 381914922.1229 | 254982851.3404 | 164877243.3114 | 52715044.7968 | 16927264.6111 | 213897577.9332 | 136794844.665 | -559126125.6938
Показатели экономической эффективности строительства жилого дома с коммерческими помещениями и паркингом | bar: 1 прогнозный год 1 to 2 прогнозный год 5
Чистая стоимость проекта NV, руб. |  | 1 прогнозный год 2: 1707269260.1478
Чистый дисконтированный доход по проекту, NPV |  | 1 прогнозный год 2: 1254529855.0715
Простой срок окупаемости, кварталов/ лет | bar: 1 прогнозный год 2 to 2 прогнозный год 5
Дисконтированный срок окупаемости, кварталов/ лет | bar: 1 прогнозный год 2 to 2 прогнозный год 5
IRR квартальная/ годовая | bar: 1 прогнозный год 2 to 2 прогнозный год 5
DPI | bar: 1 прогнозный год 2 to 2 прогнозный год 5
Выводы по проекту:
Пример расчета показателей эффективности см. в задачах | bar: 1 прогнозный год 1 to 3 прогнозный год 9
В желтых ячейках формулы не трогать, это пересчет годового роста в квартальный, т.к. денежный поток у нас строится поквартально
В белых ячейках цифры из аналитики, здесь
6,6% - ГОДОВОЙ прогнозный рост стоимости квартир на первичном рынке недвижимости;
5% - изменение стоимости квартиры в зависимости от стадии готовности дома.
Вам нужно найти свежую аналитику.
Не забывайте, что аналитический обзор Вы уже делали, возможно, там уже есть нужная информация
По аналитике + собственное профессиональное мнение
Это стоимость продажи квартир в ценах на дату начала проекта в готовом доме (+ прочитайте комментарии справа от таблицы)
Note on C75: Сюда включена покупка участка (единовременный платёж)
Note on D75: В течение всего строительства платим налог в двойном размере. После завершения строительства - в одинарном.
Note on E96: N.V.Braila: Расчет ИСП ведется по кварталам (см. заголовок таблицы выше), значит, при расчете IRR Вы получите квартальный IRR. В этой ячейке уже вбита формула для перехода к годовому IRR, не меняйте ее. Для анализа эффективности проекта по критерию IRR следует сравнивать годовой IRR c годовой ставкой дисконтирования.
Note on A98: N.V.Braila: Проанализировать полученные значения показателей экономической эффективности ИСП и сделать вывод о целесообразности его реализации.

## Весь проект_эскроу
!!! Цена продажи м.-мест растет в том же темпе, что и квартиры
Основные показатели проекта
Площадь земельного участка, кв. м | 63630
Общая площадь жилого здания, кв. м | 90879.2 | [13 empty] | !!! График продажи можно взять таким же как и для квартир или другим
Общая площадь квартир, кв. м | 62858
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1127.3
Количество машиномест | 348
Доля Инвестора в нежилых помещениях | 100%
1127.3
Доля Инвестора по жилью в построенном комплексе | 100%
62858
Доля по жилью Правообладателя объекта в построенном доме | 0%
0
Прогнозный период |  | 1 прогнозный год |  |  |  | 2 прогнозный год |  |  |  | 3 прогнозный год
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Доходная часть проекта |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 5 квартал | 6 квартал | 7 квартал | 8 квартал | 9 квартал | 10 квартал | 11 квартал | 12 квартал | 13 квартал | Рост рынка | Рост от готовности
Цена жилья в готовом доме на дату оценки, руб/ кв. м с НДС | 116000 | [13 empty] | 1.611% | 1.227%
Рост цен на жилье в год |  | 1 прогнозный год 1: 6.6%; 2 прогнозный год 5: 6.6%; 3 прогнозный год 9: 6.6% | 1.611% | 1.611% | 6.6% | 5%
Рост цен на жилье в квартал, % |  | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.61% | 1.61%
Коэффициент увеличения цены |  | 1.0161 | 1.0325 | 1.0491 | 1.066 | 1.0832 | 1.1006 | 1.1183 | 1.1364 | 1.1547 | 1.1733 | 1.1922 | 1.2113 | 1.2309
Цена квартир в готовом доме на момент продажи, руб/кв. м |  | 117868.3734 | 119766.8402 | 121695.8848 | 123656 | 125647.6861 | 127671.4516 | 129727.8132 | 131817.296 | 133940.4334 | 136097.7674 | 138289.8489 | 140516.3155 | 142778.6282
Изменение цены продажи квартир в зависимости от готовности, % | 1.2272 |  |  |  |  | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272
Скидка на готовность дома, % | [5 empty] | 91.82% | 92.94% | 94.08% | 95.24% | 96.41% | 97.59% | 98.79% | 100% | 100%
Цена продажи квартир (с НДС), руб/кв. м | [5 empty] | 115364.7746 | 118661.5037 | 122052.4421 | 125540.2819 | 129127.7922 | 132817.8211 | 136613.2985 | 140516.3155 | 142778.6282
График продажи квартир Инвестора, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 15.7 | 14.6 | 14.2 | 12 | 9.4 | 8.1 | 3.8 | 2.5
Условия оплаты в 5 квартале, % | 100 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление средств от продажи по условиям 5 квартала, руб | 1428565002.8031 |  |  |  |  | 1428565002.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Условия оплаты в 6 квартале, % | 100 | 2 прогнозный год 6: 100; 2 прогнозный год 7: 0; 2 прогнозный год 8: 0; 3 прогнозный год 9: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0
Поступление средств от продажи по условиям 6 квартала, руб | 1171035493.9739 | 2 прогнозный год 6: 1171035493.9739; 2 прогнозный год 7: 0; 2 прогнозный год 8: 0; 3 прогнозный год 9: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0
Условия оплаты во 7 квартале, % | 100 | 2 прогнозный год 7: 100
Поступление средств от продажи по условиям 7 квартала, руб | 1120107971.536 | 2 прогнозный год 7: 1120107971.536
Условия оплаты в 8 квартале, % | 100 | 2 прогнозный год 8: 100
Поступление средств от продажи по условиям 8 квартала, руб | 1120551967.6757 | 2 прогнозный год 8: 1120551967.6757
Условия оплаты в 9 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 9: 100
Поступление средств от продажи по условиям 9 квартала, руб | 974005771.1498 | 3 прогнозный год 9: 974005771.1498
Условия оплаты в 10 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 10: 100
Поступление средств от продажи по условиям 10 квартала, руб | 784774284.5228 | 3 прогнозный год 10: 784774284.5228
Условия оплаты в 11 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 11: 100
Поступление средств от продажи по условиям 11 квартала, руб | 695566335.9984 | 3 прогнозный год 11: 695566335.9984
Условия оплаты в 12 квартале, % | 100 | [11 empty] | 100
Поступление средств от продажи по условиям 12 квартала, руб | 335637833.2095 | [11 empty] | 335637833.2095
Условия оплаты в 13 квартале, % | 100 | [12 empty] | 100
Поступление средств от продажи по условиям 13 квартала, руб | 224369475.2133 | [12 empty] | 224369475.2133
График реализации квартир правообладателя , % | 100 | [12 empty] | 0%
Поступление средств за квартиры РФ, руб | 7854614136.0824 | [12 empty] | 0
Итого поступления от продажи квартир, руб | 7854614136.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428565002.8031 | 1171035493.9739 | 1120107971.536 | 1120551967.6757 | 974005771.1498 | 784774284.5228 | 695566335.9984 | 335637833.2095 | 224369475.2133
Цена продажи нежилых помещений на дату оценки, руб/ кв. м | 3360
Цена продажи помещений общественного назначения, $/ кв. м | [5 empty] | 3639.4502 | 3698.0696 | 3757.6332 | 3818.1562 | 3879.6539 | 3942.1422 | 4005.637
Изменение цены продажи помещений общественного назначения в квартал, % | 1.2272 |  |  |  |  | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 |  |  |  |  | !!! Цена продажи коммерч.помещений растет в том же темпе, что и квартиры
Цена продажи нежилых помещений, $/ кв. м | [5 empty] | 3341.6004 | 3437.0918 | 3535.3121 | 3636.3392 | 3740.2533 | 3847.1369 | 3957.0749
График продажи нежилых помещений, % | 0 | 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0
Поступление средств от продажи нежилых помещений, $ | 0 | 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0 |  |  |  |  | !!! График продажи можно взять таким же как и для квартир или другим
Итого поступления от продажи нежилых помещений, $ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена продажи машиномест на дату оценки, руб/кв. м | 1100000
Цена продажи помещений общественного назначения, $/ кв. м | bar: 3 прогнозный год 11
Изменение цены продажи машиномест в квартал, % | 1.2272 |  |  |  |  | 99.45% | 102.3% | 105.2% | 108.2% | 111.3% | 114.5% | 117.8% | 121.1% | 123.1%
Цена продажи машиномест, руб/кв. м |  |  |  | 0 | 0 | 1093976.3104 | 1125238.3976 | 1157393.8478 | 1190468.1905 | 1224487.6843 | 1259479.3384 | 1295470.9339 | 1332482.3019 | 1353935.267
График продажи машиномест, % | 100 |  |  | 0 | 0 | 19.7 | 15.7 | 14.6 | 14.2 | 12 | 9.4 | 8.1 | 3.8 | 2.5
Поступление средств от продажи машиномест, руб | 382961636.248 |  |  | 0 | 0 | 74998639.9384 | 61478525.0901 | 58804866.6211 | 58828176.1006 | 51134605.6953 | 41200088.1181 | 36516734.6844 | 17620745.9606 | 11779236.8227
Итого поступления от продажи машиномест, руб | 0 | 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0
Поступления средств от продаж на эскроу-счет, руб. | 7677568463.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503563642.7415 | 1232514019.064 | 1178912838.1571 | 1179380143.7762 | 1025140376.845 | 825974372.6408 | 732083070.6828 | 353258579.1701 | 236148712.036
в том числе НДС | 1279594743.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250593940.4569 | 205419003.1773 | 196485473.0262 | 196563357.296 | 170856729.4742 | 137662395.4401 | 122013845.1138 | 58876429.8617 | 39358118.6727
Суммарные поступления средств от продаж Инвестору, руб. | [12 empty] | 8030827043.0777 | 236148712.036
Расходная часть проекта | Итого | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 5 квартал | 6 квартал | 7 квартал | 8 квартал | 9 квартал | 10 квартал | 11 квартал | 12 квартал | 13 квартал | 14 квартал
График строительства, % | 100% |  |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | TRUE
Затраты на проектирование и строительство, руб с НДС, в том числе: | 4793508324.9936 | 55948396.9036 | 56224004.7701 | 56664977.3565 | 57161071.5162 | 349550149.8129 | 487082884.9323 | 671116179.2909 | 824945056.3418 | 785404694.0322 | 745172133.7906 | 704238776.2467 | 0 | 0 | TRUE
НДС по строительству в целом | 798918054.1656 | 9324732.8173 | 9370667.4617 | 9444162.8928 | 9526845.2527 | 58258358.3022 | 81180480.822 | 111852696.5485 | 137490842.7236 | 130900782.3387 | 124195355.6318 | 117373129.3744
Затраты на управление проектом, $ с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Затраты на управление (5% от выручки), $ c НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Затраты Инвестора на управление проектом (% от выручки), $ c НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Земельные платежи, руб | 760469616.582 | 748143733.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 1120534.7985 | 560267.3993 | 560267.3993
Итого расходы по проекту, руб с НДС | 5552857406.7771 | 804092130.7021 | 57344539.5686 | 57785512.155 | 58281606.3147 | 350670684.6114 | 488203419.7308 | 672236714.0894 | 826065591.1403 | 786525228.8307 | 746292668.5891 | 705359311.0452 | 560267.3993 | 560267.3993
в том числе НДС | 798918054.1656 | 9324732.8173 | 9370667.4617 | 9444162.8928 | 9526845.2527 | 58258358.3022 | 81180480.822 | 111852696.5485 | 137490842.7236 | 130900782.3387 | 124195355.6318 | 117373129.3744
Денежный поток при реализации проекта, руб с НДС | 2712997813.5381 | -804092130.7021 | -57344539.5686 | -57785512.155 | -58281606.3147 | -350670684.6114 | -488203419.7308 | -672236714.0894 | -826065591.1403 | -786525228.8307 | -746292668.5891 | -705359311.0452 | 8030266775.6785 | 235588444.6368
Денежный поток при реализации проекта, руб. (без поступлений с эскроу-счетов) |  | -804092130.7021 | -57344539.5686 | -57785512.155 | -58281606.3147 | -350670684.6114 | -488203419.7308 | -672236714.0894 | -826065591.1403 | -786525228.8307 | -746292668.5891 | -705359311.0452 | -560267.3993 | -560267.3993
Денежный поток при реализации проекта, руб. (поступления с эскроу-счетов) | [12 empty] | 8030827043.0777 | 236148712.036
Налоги
База для расчета НДС | 3473467430.1201 | -55948396.9036 | -56224004.7701 | -56664977.3565 | -57161071.5162 | 1154013492.9286 | 745431134.1318 | 507796658.8663 | 354435087.4344 | 239735682.8129 | 80802238.8502 | 27844294.4362 | 353258579.1701 | 236148712.036
НДС (уплачивается в последнем квартале), руб | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578911238.3534
Денежный поток при реализации проекта, руб, без НДС | 2134086575.1848 | -804092130.7021 | -57344539.5686 | -57785512.155 | -58281606.3147 | -350670684.6114 | -488203419.7308 | -672236714.0894 | -826065591.1403 | -786525228.8307 | -746292668.5891 | -705359311.0452 | 8030266775.6785 | 235588444.6368 | -578911238.3534
Налог на прибыль (уплачивается в последнем квартале), руб | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -426817315.037
Итого налоги |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1005728553.3903
Дтисконтирование денежного потока
Ставка дисконта годовая / квартальная, % | 19 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448
Фактор дисконтирования денежных потоков (квартальный, на середину периода) |  | 0.97849 | 0.93685 | 0.89698 | 0.85881 | 0.82226 | 0.78727 | 0.75377 | 0.72169 | 0.69098 | 0.66157 | 0.63342 | 0.60646 | 0.58065 | 0.55594
Фактор дисконтирования денежных потоков (квартальный, на конец периода в квартал поступления средств с эскроу счетов на счет Инвестора) |  | 0.99031 | 0.94817 | 0.90782 | 0.86918 | 0.83219 | 0.79678 | 0.76287 | 0.73041 | 0.69932 | 0.66956 | 0.64107 | 0.61379 | 0.58767 | 0.56266
Настоящая стоимость денежных потоков (NPV), руб. | 306248283.3761 | -786796540.5535 | -53723210.6616 | -51832495.1743 | -50052747.4939 | -288342812.1025 | -384347221.013 | -506708763.4768 | -596161574.0188 | -543469736.1151 | -493725026.6468 | -446786075.9818 | 4928869466.9227 | 138451145.3853 | -559126125.6938
Пример расчета показателей эффективности см. в задачах | bar: 1 прогнозный год 1 to 3 прогнозный год 9
Note on C75: Сюда включена покупка участка (единовременный платёж)
Note on D75: В течение всего строительства платим налог в двойном размере. После завершения строительства - в одинарном.