## Задачи
Исходные данные для всех задач:
Инвестиционно-строительный проект (ИСП) рассчитан на 10 лет. Из них 1 год отводится на разработку и согласование проекта (5% от совокупных затрат) и еще 2 года на строительcтво (распределение капитальных вложений по годам равномерное).
| Совокупные затраты составят |  |  | 50000000 | руб. | После ввода объекта в эксплуатацию ежегодный доход составит |  |  |  | 30000000 | руб.
| Задача 1. | (заполнять только серые поля)
| Определите чистую стоимость проекта и чистый дисконтированный доход, если ставка дисконтирования составляет | [7 empty] | 28%
(По умолчанию все платежи осуществляются в конце периода)
Постройте объемную гистограмму с группировкой, на которой будут отображены: NV, NPV, Чистая стоимость проекта и чистый дисконтированный доход по проекту.
Стоит ли принимать такой проект к рассмотрению?
Решение:
№ п/п | Год |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Затраты на осуществление ИСП (IC), руб. |  |  | 1: 2500000; 2: 23750000; 3: 23750000 | TRUE
2 | Чистый операционный доход (CF), руб. | [5 empty] | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | TRUE
3 | Итого денежный поток проекта (=CF-IC), руб. |  |  | -2500000 | -23750000 | -23750000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000
4 | Коэффициент дисконтирования |  |  | 0.78125 | 0.61035 | 0.47684 | 0.37253 | 0.29104 | 0.22737 | 0.17764 | 0.13878 | 0.10842 | 0.084703
5 | Дисконтированный денежный поток |  |  | -1953125 | -14495849.6094 | -11324882.5073 | 11175870.8954 | 8731149.137 | 6821210.2633 | 5329070.5182 | 4163336.3423 | 3252606.5175 | 2541098.8418
Ответ:
6 | Чистая стоимость проекта NV, руб. |  |  | 1: 160000000
7 | Чистый дисконтированный доход по проекту, NPV |  |  | 1: 14240485.3988; 3: Гистограмма
8 | Стоит ли принимать такой проект к рассмотрению? | bar: 1
Задача 2.
Определите простой и дисконтированный срок окупаемости расчетным и графическим методом.
Решение:
№ п/п | Год |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Денежный поток накопительным итогом, руб. |  |  | -2500000 | -26250000 | -50000000 | -20000000 | 10000000 | 40000000 | 70000000 | 100000000 | 130000000 | 160000000 | TRUE
2 | Дисконтированный денежный поток накопительным итогом, руб. |  |  | -1953125 | -16448974.6094 | -27773857.1167 | -16597986.2213 | -7866837.0843 | -1045626.821 | 4283443.6972 | 8446780.0395 | 11699386.557 | 14240485.3988 | TRUE
Ответ:
3 | Простой срок окупаемости, лет. |  |  | 1: 4.6667; 3: График
4 | Дисконтированный срок окупаемости |  |  | 1: 6.1962
Примечание: если Вы все сделали правильно, то ответы по расчетному и графическому методу совпадут.
Задача 3.
Определите внутренню норму доходности инвестиционно-строительного проекта (IRR).
Сделайте вывод об экономической эффективности проекта по этому показателю.
Решение:
№ п/п | Год |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Итого денежный поток проекта (=CF-IC), руб. |  |  | -2500000 | -23750000 | -23750000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000
2 | IRR (подбираемое значение) |  |  | 1: 43.82%; 2: эта ячейка Вам нужна, если Вы решаете задачу методом 1 или 3 (см. ниже).
3 | Коэффициент дисконтирования |  |  | 0.6953 | 0.48344 | 0.33614 | 0.23372 | 0.1625 | 0.11299 | 0.07856 | 0.054623 | 0.037979 | 0.026407
4 | Дисконтированный денежный поток |  |  | -1738247.8929 | -11481721.8019 | -7983231.4918 | 7011453.6351 | 4875057.8031 | 3389623.5817 | 2356802.4195 | 1638682.7359 | 1139374.7252 | 792206.2861
5 | Чистый дисконтированный доход по проекту, NPV |  |  | 1: 9.1665e-06
Ответ:
6 | IRR |  |  | 1: 43.82%; 3: У Вас 3 варианта расчета: 1. вручную: подобрать такое значение IRR, чтобы NPV было равно 0; 2. воспользоваться формулой Excel - ВСД(значения;предположение). Значения - это денежный поток проекта (до лисконтирования, в задаче это строка 1). Поле "предположение" оставляем пустым; 3. Воспользоваться подбором параметра в Excel (Данные/ Анализ "что если"/ подбор параметра).
7 | Стоит ли принимать этот проект к рассмотрению по критерию величины IRR
- NPV
ноль
- IRR
Задача 4.
Определить дисконтированный индекс рентабельности (DPI) проекта
Сколько копеек приносит каждый рубль, вложенный в этот ИСП?
Сделать вывод об экономической эффективности проекта по показателю PI.
Почему для данного проекта нельзя использовать оценку экономической эффективности по PI?
Решение:
№ п/п | Год |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Затраты на осуществление ИСП (IC), руб. |  |  | 1: 2500000; 2: 23750000; 3: 23750000
2 | Чистый операционный доход (CF), руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000
3 | Коэффициент дисконтирования |  |  | 0.78125 | 0.61035 | 0.47684 | 0.37253 | 0.29104 | 0.22737 | 0.17764 | 0.13878 | 0.10842 | 0.084703
4 | Чистый операционный доход (CF) дисконтированный, руб. | [5 empty] | 11175870.8954 | 8731149.137 | 6821210.2633 | 5329070.5182 | 4163336.3423 | 3252606.5175 | 2541098.8418
5 | Дисконтированные расходы, руб. |  |  | 1: 1953125; 2: 14495849.6094; 3: 11324882.5073
Ответ:
5 | DPI |  |  | 1: 1.5127
6 | Сколько копеек приносит каждый рубль, вложенный в этот ИСП?
7 | Стоит ли принимать этот проект к рассмотрению по критерию величины PI и DPI
8 | Почему для данного проекта нельзя использовать оценку экономической эффективности по PI?
Здравствуйте! 1. Продублируйте, пожалуйста, ответ на это задание в новый мудл, из которого Вы входили в кабинет MS Team. 2. В задаче №4 на вопрос "Сколько копеек приносит каждый рубль, вложенный в этот ИСП?" правильным ответом будет "31 коп.".
110 = 100 * (1+10%)^1
110/ (1+10%)^1

## Весь проект
!!! Цена продажи м.-мест растет в том же темпе, что и квартиры
Основные показатели проекта
Площадь земельного участка, кв. м | 63630
Общая площадь жилого здания, кв. м | 90879.2 | [14 empty] | !!! График продажи можно взять таким же как и для квартир или другим
Общая площадь квартир, кв. м | 62858
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1127.3
Количество машиномест | 45
Доля Инвестора в нежилых помещениях | 100%
1127.3
Доля Инвестора по жилью в построенном комплексе | 100%
62858
Доля по жилью Правообладателя объекта в построенном доме | 0%
0
Прогнозный период |  | 1 прогнозный год |  |  |  | 2 прогнозный год |  |  |  | 3 прогнозный год
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Доходная часть проекта |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 5 квартал | 6 квартал | 7 квартал | 8 квартал | 9 квартал | 10 квартал | 11 квартал | 12 квартал | 13 квартал | 14 квартал | Рост рынка | Рост от готовности
Цена жилья в готовом доме на дату оценки, руб/ кв. м с НДС | 82630 | [14 empty] | 1.611% | 1.227%
Рост цен на жилье в год |  | 1 прогнозный год 1: 6.6%; 2 прогнозный год 5: 6.6%; 3 прогнозный год 9: 6.6% | 1.611% | 1.611% | 1.61% | 6.6% | 5%
Рост цен на жилье в квартал, % |  | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.61% | 1.61% | 1.61%
Коэффициент увеличения цены |  | 1.0161 | 1.0325 | 1.0491 | 1.066 | 1.0832 | 1.1006 | 1.1183 | 1.1364 | 1.1547 | 1.1733 | 1.1922 | 1.2113 | 1.2309 | 1.2507
Цена квартир в готовом доме на момент продажи, руб/кв. м |  | 83960.8939 | 85313.2242 | 86687.3359 | 88083.58 | 89502.3129 | 90943.8969 | 92408.7001 | 93897.0963 | 95409.4656 | 96946.1941 | 98507.6743 | 100093.6478 | 101705.1556 | 103342.6086
Изменение цены продажи квартир в зависимости от готовности, % | 1.2272 |  |  |  |  | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272
Скидка на готовность дома, % | [5 empty] | 91.82% | 92.94% | 94.08% | 95.24% | 96.41% | 97.59% | 98.79% | 100% | 100% | 100%
Цена продажи квартир (с НДС), руб/кв. м | [5 empty] | 82177.5114 | 84525.8625 | 86941.3215 | 89425.806 | 91981.2885 | 94609.7979 | 97313.4212 | 100093.6478 | 101705.1556 | 103342.6086
График продажи квартир Инвестора, % | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9.4 | 8.1 | 4.25 | 3.75 | 3.5
Условия оплаты в 5 квартале, % | 100 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление средств от продажи по условиям 5 квартала, руб | 878137381.8867 |  |  |  |  | 878137381.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Условия оплаты в 6 квартале, % | 100 | 2 прогнозный год 6: 100; 2 прогнозный год 7: 0; 2 прогнозный год 8: 0; 3 прогнозный год 9: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0
Поступление средств от продажи по условиям 6 квартала, руб | 796969000.1131 | 2 прогнозный год 6: 796969000.1131; 2 прогнозный год 7: 0; 2 прогнозный год 8: 0; 3 прогнозный год 9: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0
Условия оплаты во 7 квартале, % | 100 | 2 прогнозный год 7: 100
Поступление средств от продажи по условиям 7 квартала, руб | 765094062.1353 | 2 прогнозный год 7: 765094062.1353
Условия оплаты в 8 квартале, % | 100 | 2 прогнозный год 8: 100
Поступление средств от продажи по условиям 8 квартала, руб | 730746550.6056 | 2 прогнозный год 8: 730746550.6056
Условия оплаты в 9 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 9: 100
Поступление средств от продажи по условиям 9 квартала, руб | 693811179.9147 | 3 прогнозный год 9: 693811179.9147
Условия оплаты в 10 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 10: 100
Поступление средств от продажи по условиям 10 квартала, руб | 559016371.8113 | 3 прогнозный год 10: 559016371.8113
Условия оплаты в 11 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 11: 100
Поступление средств от продажи по условиям 11 квартала, руб | 495471089.1685 | 3 прогнозный год 11: 495471089.1685
Условия оплаты в 12 квартале, % | 100 | [11 empty] | 100
Поступление средств от продажи по условиям 12 квартала, руб | 267396676.8873 | [11 empty] | 267396676.8873
Условия оплаты в 13 квартале, % | 100 | [12 empty] | 100
Поступление средств от продажи по условиям 13 квартала, руб | 239736850.0458 | [12 empty] | 239736850.0458
Условия оплаты в 14 квартале, % | 100 | [13 empty] | 100
Поступление средств от продажи по условиям 14 квартала, руб | 227356839.1094 | [13 empty] | 227356839.1094
График реализации квартир правообладателя , % | 100 | [13 empty] | 0%
Поступление средств за квартиры РФ, руб | 5653736001.6778 | [13 empty] | 0
Итого поступления от продажи квартир (с НДС), руб | 5653736001.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878137381.8867 | 796969000.1131 | 765094062.1353 | 730746550.6056 | 693811179.9147 | 559016371.8113 | 495471089.1685 | 267396676.8873 | 239736850.0458 | 227356839.1094
Цена продажи нежилых помещений на дату оценки, руб/ кв. м | 3360
Цена продажи помещений общественного назначения, $/ кв. м | [5 empty] | 3639.4502 | 3698.0696 | 3757.6332 | 3818.1562 | 3879.6539 | 3942.1422 | 4005.637
Изменение цены продажи помещений общественного назначения в квартал, % | 1.2272 |  |  |  |  | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | [5 empty] | !!! Цена продажи коммерч.помещений растет в том же темпе, что и квартиры
Цена продажи нежилых помещений, $/ кв. м | [5 empty] | 3341.6004 | 3437.0918 | 3535.3121 | 3636.3392 | 3740.2533 | 3847.1369 | 3957.0749
График продажи нежилых помещений, % | 0 | 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0
Поступление средств от продажи нежилых помещений, $ | 0 | 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0 | [5 empty] | !!! График продажи можно взять таким же как и для квартир или другим
Итого поступления от продажи нежилых помещений, $ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена продажи машиномест на дату оценки, руб/кв. м | 1100000
Цена продажи помещений общественного назначения, $/ кв. м | bar: 3 прогнозный год 11
Изменение цены продажи машиномест в квартал, % | 1.2272 |  |  |  |  | 99.45% | 102.3% | 105.2% | 108.2% | 111.3% | 114.5% | 117.8% | 121.1% | 123.1% | 125.1%
Цена продажи машиномест, руб/кв. м |  |  |  | 0 | 0 | 1093976.3104 | 1125238.3976 | 1157393.8478 | 1190468.1905 | 1224487.6843 | 1259479.3384 | 1295470.9339 | 1332482.3019 | 1353935.267 | 1375733.6248
График продажи машиномест, % | 100 |  |  | 0 | 0 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9.4 | 8.1 | 4.25 | 3.75 | 3.5
Поступление средств от продажи машиномест, руб | 53881839.3893 |  |  | 0 | 0 | 8368918.7749 | 7595359.1837 | 7291581.2414 | 6964238.9143 | 6612233.4951 | 5327597.6015 | 4721991.554 | 2548372.4024 | 2284765.763 | 2166780.459
Итого поступления от продажи машиномест, руб | 0 | 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0
Всего доходы по проекту, руб с НДС | 5707617841.067 |  |  |  |  | 886506300.6616 | 804564359.2968 | 772385643.3767 | 737710789.5199 | 700423413.4098 | 564343969.4128 | 500193080.7225 | 269945049.2898 | 242021615.8088 | 229523619.5684
в том числе НДС | 951269640.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147751050.1103 | 134094059.8828 | 128730940.5628 | 122951798.2533 | 116737235.5683 | 94057328.2355 | 83365513.4538 | 44990841.5483 | 40336935.9681 | 38253936.5947
Наименование показателей
Расходная часть проекта | Итого | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 | 5 | 6 | 7 квартал | 8 квартал | 9 квартал | 10 квартал | 11 квартал | 12 квартал | 13 квартал | 14 квартал | 15 квартал
График строительства, % | 100% | 0.4402% | 0.4402% | 3.815% | 9.244% | 8.804% | 13.21% | 17.61% | 13.21% | 13.21% | 8.804% | 4.402% | 6.823% | 0% | 0% | TRUE
Затраты на проектирование и строительство, руб с НДС, в том числе: | 4327400896 | 19049448 | 19049448 | 165095000 | 400038000 | 380989000 | 571484000 | 761978000 | 571484000 | 571484000 | 380989000 | 190495000 | 295266000 | 0 | 0 | FALSE
НДС по строительству в целом | 721233482.6667 | 3174908 | 3174908 | 27515833.3333 | 66673000 | 63498166.6667 | 95247333.3333 | 126996333.3333 | 95247333.3333 | 95247333.3333 | 63498166.6667 | 31749166.6667 | 49211000 | 0 | 0
Затраты на управление проектом, $ с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Затраты на управление (5% от выручки), $ c НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Затраты Инвестора на управление проектом (% от выручки), $ c НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Земельные платежи, руб | 90180335.1728 | 66309069.98 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 994636.0497 | 994636.0497
Итого расходы по проекту, руб с НДС | 4122315231.1728 | 85358517.98 | 21038720.0994 | 167084272.0994 | 402027272.0994 | 382978272.0994 | 573473272.0994 | 763967272.0994 | 573473272.0994 | 573473272.0994 | 382978272.0994 | 192484272.0994 | 1989272.0994 | 994636.0497 | 994636.0497
в том числе НДС | 721233482.6667 | 3174908 | 3174908 | 27515833.3333 | 66673000 | 63498166.6667 | 95247333.3333 | 126996333.3333 | 95247333.3333 | 95247333.3333 | 63498166.6667 | 31749166.6667 | 49211000 | 0 | 0
Денежный поток при реализации проекта, руб с НДС | 1585302609.8942 | -85358517.98 | -21038720.0994 | -167084272.0994 | -402027272.0994 | 503528028.5622 | 231091087.1974 | 8418371.2773 | 164237517.4205 | 126950141.3104 | 181365697.3134 | 307708808.6231 | 267955777.1904 | 241026979.7591 | 228528983.5187
База для расчета НДС | 1445959325.4986 | -19049448 | -19049448 | -165095000 | -400038000 | 505517300.6616 | 233080359.2968 | 10407643.3767 | 166226789.5199 | 128939413.4098 | 183354969.4128 | 309698080.7225 | 269945049.2898 | 242021615.8088 | 229523619.5684
НДС (уплачивается в последнем квартале), руб | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240993220.9164
Денежный поток при реализации проекта, руб, без НДС | 1344309388.9778 | -85358517.98 | -21038720.0994 | -167084272.0994 | -402027272.0994 | 503528028.5622 | 231091087.1974 | 8418371.2773 | 164237517.4205 | 126950141.3104 | 181365697.3134 | 307708808.6231 | 267955777.1904 | 241026979.7591 | 228528983.5187 | -240993220.9164
Налог на прибыль (уплачивается в последнем квартале), руб | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268861877.7956
Чистый денежный поток, руб, без НДС | 1075447511.1822 | -85358517.98 | -21038720.0994 | -167084272.0994 | -402027272.0994 | 503528028.5622 | 231091087.1974 | 8418371.2773 | 164237517.4205 | 126950141.3104 | 181365697.3134 | 307708808.6231 | 267955777.1904 | 241026979.7591 | 228528983.5187 | -509855098.712
всд | 26.64% | -85358517.98 | -21038720.0994 | -167084272.0994 | -402027272.0994 | 503528028.5622 | 231091087.1974 | 8418371.2773 | 164237517.4205 | 126950141.3104 | 181365697.3134 | 307708808.6231 | 267955777.1904 | 241026979.7591 | 228528983.5187
Ставка дисконта годовая / квартальная, % | 19 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448
Фактор дисконтирования денежных потоков |  | 0.97849 | 0.93685 | 0.89698 | 0.85881 | 0.82226 | 0.78727 | 0.75377 | 0.72169 | 0.69098 | 0.66157 | 0.63342 | 0.60646 | 0.58065 | 0.55594 | 0.55594
Настоящая стоимость денежных потоков (NPV), руб без НДС | 671137265.2327 | -83522502.073 | -19710117.135 | -149871384.7869 | -345264497.8141 | 414031437.7546 | 181930755.8602 | 6345476.8402 | 118528235.4676 | 87719449.1273 | 119986149.5466 | 194907771.1132 | 162504582.0221 | 139952739.6475 | 127048719.7891 | -283449550.1267
Показатели экономической эффективности строительства жилого дома с коммерческими помещениями и паркингом | bar: 1 прогнозный год 1 to 2 прогнозный год 5
Чистая стоимость проекта NV, руб. |  | 1 прогнозный год 2: 1075447511.1822
Чистый дисконтированный доход по проекту, NPV |  | 1 прогнозный год 2: 671137265.2327
Простой срок окупаемости, кварталов/ лет |  | 1 прогнозный год 2: 5.7442; 1 прогнозный год 3: 1.4361
Дисконтированный срок окупаемости, кварталов/ лет |  | 1 прогнозный год 2: 6.3792; 1 прогнозный год 3: 1.5948
Внутренняя норма доходности IRR квартальная/ годовая |  | 1 прогнозный год 2: 27.45%; 1 прогнозный год 3: 163.9%
Дисконтированный индекс рентабельности DPI |  | 1 прогнозный год 2: 1.3051
Выводы по проекту:
ИСП проходит по данным критериям и может рассматриваться в дальнейшем | bar: 1 прогнозный год 1 to 1 прогнозный год 2
год | 1 | 1 прогнозный год 4: 2; 2 прогнозный год 8: 3 | 4
квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | итог
расходы | 85358517.98 | 21038720.0994 | 167084272.0994 | 402027272.0994 | 382978272.0994 | 573473272.0994 | 763967272.0994 | 573473272.0994 | 573473272.0994 | 382978272.0994 | 192484272.0994 | 1989272.0994 | 994636.0497 | 994636.0497
чистый доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 886506300.6616 | 804564359.2968 | 772385643.3767 | 737710789.5199 | 700423413.4098 | 564343969.4128 | 500193080.7225 | 269945049.2898 | 242021615.8088 | 229523619.5684
денежный поток проекта | -85358517.98 | -21038720.0994 | -167084272.0994 | -402027272.0994 | 503528028.5622 | 231091087.1974 | 8418371.2773 | 164237517.4205 | 126950141.3104 | 181365697.3134 | 307708808.6231 | 267955777.1904 | 241026979.7591 | 228528983.5187 | 1585302609.8942
Денежный поток накопительным итогом, руб. | -85358517.98 | -106397238.0794 | -273481510.1788 | -675508782.2782 | -171980753.716 | 59110333.4813 | 67528704.7586 | 231766222.1791 | 358716363.4895 | 540082060.8029 | 847790869.426 | 1115746646.6164 | 1356773626.3755 | 1585302609.8942 | TRUE
коэф. Дисконтирования | 0.97849 | 0.93685 | 0.89698 | 0.85881 | 0.82226 | 0.78727 | 0.75377 | 0.72169 | 0.69098 | 0.66157 | 0.63342 | 0.60646 | 0.58065 | 0.55594
Дисконтированный денежный поток | -83522502.073 | -19710117.135 | -149871384.7869 | -345264497.8141 | 414031437.7546 | 181930755.8602 | 6345476.8402 | 118528235.4676 | 87719449.1273 | 119986149.5466 | 194907771.1132 | 162504582.0221 | 139952739.6475 | 127048719.7891
Дисконтированный денежный поток накопительным итогом, руб. | -83522502.073 | -103232619.208 | -253104003.9949 | -598368501.809 | -184337064.0544 | -2406308.1942 | 3939168.646 | 122467404.1136 | 210186853.2409 | 330173002.7875 | 525080773.9007 | 687585355.9228 | 827538095.5703 | 954586815.3594
чистый доход дисконтированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 728939517.6064 | 633408253.8634 | 582197559.401 | 532396979.3291 | 483975483.1776 | 373353180.4125 | 316830444.1011 | 163710996.8807 | 140530276.8188 | 127601679.1329
дисконтированные расходы | 83522502.073 | 19710117.135 | 149871384.7869 | 345264497.8141 | 314908079.8518 | 451477498.0031 | 575852082.5608 | 413868743.8615 | 396256034.0503 | 253367030.8659 | 121922672.9879 | 1206414.8586 | 577537.1713 | 552959.3438
В желтых ячейках формулы не трогать, это пересчет годового роста в квартальный, т.к. денежный поток у нас строится поквартально
В белых ячейках цифры из аналитики, здесь
6,6% - ГОДОВОЙ прогнозный рост стоимости квартир на первичном рынке недвижимости;
5% - изменение стоимости квартиры в зависимости от стадии готовности дома.
Вам нужно найти свежую аналитику.
Не забывайте, что аналитический обзор Вы уже делали, возможно, там уже есть нужная информация
По аналитике + собственное профессиональное мнение
Это стоимость продажи квартир в ценах на дату начала проекта в готовом доме (+ прочитайте комментарии справа от таблицы)
Note on C77: Сюда включена покупка участка (единовременный платёж)
Note on D77: В течение всего строительства платим налог в двойном размере. После завершения строительства - в одинарном.
Note on E98: N.V.Braila: Расчет ИСП ведется по кварталам (см. заголовок таблицы выше), значит, при расчете IRR Вы получите квартальный IRR. В этой ячейке уже вбита формула для перехода к годовому IRR, не меняйте ее. Для анализа эффективности проекта по критерию IRR следует сравнивать годовой IRR c годовой ставкой дисконтирования.
Note on A100: N.V.Braila: Проанализировать полученные значения показателей экономической эффективности ИСП и сделать вывод о целесообразности его реализации.

## Весь проект_эскроу
!!! Цена продажи м.-мест растет в том же темпе, что и квартиры
Основные показатели проекта
Площадь земельного участка, кв. м | 63630
Общая площадь жилого здания, кв. м | 90879.2 | [14 empty] | !!! График продажи можно взять таким же как и для квартир или другим
Общая площадь квартир, кв. м | 62858
Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 1127.3
Количество машиномест | 45
Доля Инвестора в нежилых помещениях | 100%
1127.3
Доля Инвестора по жилью в построенном комплексе | 100%
62858
Доля по жилью Правообладателя объекта в построенном доме | 0%
0
Прогнозный период |  | 1 прогнозный год |  |  |  | 2 прогнозный год |  |  |  | 3 прогнозный год
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Доходная часть проекта |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 5 квартал | 6 квартал | 7 квартал | 8 квартал | 9 квартал | 10 квартал | 11 квартал | 12 квартал | 13 квартал | 14 квартал | Рост рынка | Рост от готовности
Цена жилья в готовом доме на дату оценки, руб/ кв. м с НДС | 82630 | [14 empty] | 1.611% | 1.227%
Рост цен на жилье в год |  | 1 прогнозный год 1: 6.6%; 2 прогнозный год 5: 6.6%; 3 прогнозный год 9: 6.6%; 3 прогнозный год 12: 1.611%; 3 прогнозный год 13: 1.611% | 1.227% | 6.6% | 5%
Рост цен на жилье в квартал, % |  | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.611% | 1.61% | 1.61% | 1.61%
Коэффициент увеличения цены |  | 1.0161 | 1.0325 | 1.0491 | 1.066 | 1.0832 | 1.1006 | 1.1183 | 1.1364 | 1.1547 | 1.1733 | 1.1922 | 1.2113 | 1.2309 | 1.2507
Цена квартир в готовом доме на момент продажи, руб/кв. м |  | 83960.8939 | 85313.2242 | 86687.3359 | 88083.58 | 89502.3129 | 90943.8969 | 92408.7001 | 93897.0963 | 95409.4656 | 96946.1941 | 98507.6743 | 100093.6478 | 101705.1556 | 103342.6086
Изменение цены продажи квартир в зависимости от готовности, % | 1.2272 |  |  |  |  | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2272
Скидка на готовность дома, % | [5 empty] | 91.82% | 92.94% | 94.08% | 95.24% | 96.41% | 97.59% | 98.79% | 100% | 100% | 200%
Цена продажи квартир (с НДС), руб/кв. м | [5 empty] | 82177.5114 | 84525.8625 | 86941.3215 | 89425.806 | 91981.2885 | 94609.7979 | 97313.4212 | 100093.6478 | 101705.1556 | 206685.2171
График продажи квартир Инвестора, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9.4 | 8.1 | 4.25 | 3.75 | 3.5 | 100
Условия оплаты в 5 квартале, % | 100 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление средств от продажи по условиям 5 квартала, руб | 878137381.8867 |  |  |  |  | 878137381.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Условия оплаты в 6 квартале, % | 100 | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление средств от продажи по условиям 6 квартала, руб | 796969000.1131 | [5 empty] | 796969000.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Условия оплаты во 7 квартале, % | 100 | 2 прогнозный год 7: 100; 2 прогнозный год 8: 0; 3 прогнозный год 9: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0; 3 прогнозный год 12: 0; 3 прогнозный год 13: 0 | 0
Поступление средств от продажи по условиям 7 квартала, руб | 765094062.1353 | 2 прогнозный год 7: 765094062.1353; 2 прогнозный год 8: 0; 3 прогнозный год 9: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0; 3 прогнозный год 12: 0; 3 прогнозный год 13: 0 | 0
Условия оплаты в 8 квартале, % | 100 | 2 прогнозный год 8: 100; 3 прогнозный год 9: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0; 3 прогнозный год 12: 0; 3 прогнозный год 13: 0 | 0
Поступление средств от продажи по условиям 8 квартала, руб | 730746550.6056 | 2 прогнозный год 8: 730746550.6056; 3 прогнозный год 9: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0; 3 прогнозный год 12: 0; 3 прогнозный год 13: 0 | 0
Условия оплаты в 9 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 9: 100; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0; 3 прогнозный год 12: 0; 3 прогнозный год 13: 0 | 0
Поступление средств от продажи по условиям 9 квартала, руб | 693811179.9147 | 3 прогнозный год 9: 693811179.9147; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0; 3 прогнозный год 12: 0; 3 прогнозный год 13: 0 | 0
Условия оплаты в 10 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 10: 100; 3 прогнозный год 11: 0; 3 прогнозный год 12: 0; 3 прогнозный год 13: 0 | 0
Поступление средств от продажи по условиям 10 квартала, руб | 559016371.8113 | 3 прогнозный год 10: 559016371.8113; 3 прогнозный год 11: 0; 3 прогнозный год 12: 0; 3 прогнозный год 13: 0 | 0
Условия оплаты в 11 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 11: 100; 3 прогнозный год 12: 0; 3 прогнозный год 13: 0 | 0
Поступление средств от продажи по условиям 11 квартала, руб | 495471089.1685 | 3 прогнозный год 11: 495471089.1685; 3 прогнозный год 12: 0; 3 прогнозный год 13: 0 | 0
Условия оплаты в 12 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 12: 100; 3 прогнозный год 13: 0 | 0
Поступление средств от продажи по условиям 12 квартала, руб | 267396676.8873 | 3 прогнозный год 12: 267396676.8873; 3 прогнозный год 13: 0 | 0
Условия оплаты в 13 квартале, % | 100 | 3 прогнозный год 13: 100 | 0
Поступление средств от продажи по условиям 13 квартала, руб | 239736850.0458 | 3 прогнозный год 13: 239736850.0458 | 0
Условия оплаты в 14 квартале, % | 100 | [13 empty] | 100
Поступление средств от продажи по условиям 14 квартала, руб | 454713678.2188 | [13 empty] | 454713678.2188
График реализации квартир правообладателя , % | 100 | [13 empty] | 100%
Поступление средств за квартиры РФ, руб | 5881092840.7872 | [13 empty] | 12991819377.6809
Итого поступления от продажи квартир, руб | 5881145084.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878137381.8867 | 796969000.1131 | 765094062.1353 | 730746550.6056 | 693811179.9147 | 559016371.8113 | 495471089.1685 | 267396676.8873 | 239736850.0458 | 454713678.2188
Цена продажи нежилых помещений на дату оценки, руб/ кв. м | 3360
Цена продажи помещений общественного назначения, $/ кв. м |  | 2 прогнозный год 5: 3639.4502; 2 прогнозный год 6: 3698.0696; 2 прогнозный год 7: 3757.6332; 2 прогнозный год 8: 3818.1562; 3 прогнозный год 9: 3879.6539; 3 прогнозный год 10: 3942.1422; 3 прогнозный год 11: 4005.637
Изменение цены продажи помещений общественного назначения в квартал, % | 1.2272 | 2 прогнозный год 5: 1.2272; 2 прогнозный год 6: 1.2272; 2 прогнозный год 7: 1.2272; 2 прогнозный год 8: 1.2272; 3 прогнозный год 9: 1.2272; 3 прогнозный год 10: 1.2272; 3 прогнозный год 11: 1.2272 |  |  |  |  | !!! Цена продажи коммерч.помещений растет в том же темпе, что и квартиры
Цена продажи нежилых помещений, $/ кв. м |  | 2 прогнозный год 5: 3341.6004; 2 прогнозный год 6: 3437.0918; 2 прогнозный год 7: 3535.3121; 2 прогнозный год 8: 3636.3392; 3 прогнозный год 9: 3740.2533; 3 прогнозный год 10: 3847.1369; 3 прогнозный год 11: 3957.0749
График продажи нежилых помещений, % | 0 | 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0
Поступление средств от продажи нежилых помещений, $ | 0 | 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0 |  |  |  |  | !!! График продажи можно взять таким же как и для квартир или другим
Итого поступления от продажи нежилых помещений, $ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена продажи машиномест на дату оценки, руб/кв. м | 1300000
Цена продажи помещений общественного назначения, $/ кв. м | bar: 3 прогнозный год 11
Изменение цены продажи машиномест в квартал, % | 1.2272 |  |  |  |  | 99.45% | 102.3% | 105.2% | 108.2% | 111.3% | 114.5% | 117.8% | 121.1% | 123.1% | 250.1%
Цена продажи машиномест, руб/кв. м |  |  |  | 0 | 0 | 1292881.0942 | 1329827.1971 | 1367829.0929 | 1406916.9524 | 1447121.8087 | 1488475.5818 | 1531011.1037 | 1574751.8114 | 1600105.3155 | 3251734.0222
График продажи машиномест, % | 100 |  |  | 0 | 0 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9.4 | 8.1 | 4.25 | 3.75 | 3.5
Поступление средств от продажи машиномест, руб | 55405906.3584 |  |  | 0 | 0 | 9890540.3703 | 8976333.5807 | 8617323.2853 | 8230464.1714 | 7814457.7669 | 6296251.7108 | 5580535.4729 | 3011712.8392 | 2700177.7199 | 5121481.085
Итого поступления от продажи машиномест, руб | 0 | 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0
Поступления средств от продаж на эскроу-счет, руб. | 5947332118.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888027922.257 | 805945333.6938 | 773711385.4206 | 738977014.777 | 701625637.6816 | 565312623.5222 | 501051624.6414 | 270408389.7266 | 242437027.7657 | 459835159.3038
в том числе НДС | 991222019.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148004653.7095 | 134324222.2823 | 128951897.5701 | 123162835.7962 | 116937606.2803 | 94218770.587 | 83508604.1069 | 45068064.9544 | 40406171.2943 | 76639193.2173
Суммарные поступления средств от продаж Инвестору, руб. |  | 3 прогнозный год 12: 5245059931.7202; 3 прогнозный год 13: 242437027.7657 | 459835159.3038
Расходная часть проекта | Итого | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 5 квартал | 6 квартал | 7 квартал | 8 квартал | 9 квартал | 10 квартал | 11 квартал | 12 квартал | 13 квартал | 14 квартал | 15 кваптал |  |  | ВТБ
График строительства, % | 100% | 0.4402% | 0.4402% | 3.815% | 9.244% | 8.804% | 13.21% | 17.61% | 13.21% | 13.21% | 8.804% | 4.402% | 6.823% | 0% | 0% | TRUE |  | Объём финансирования | 100% | 4417581231.1728
Затраты на проектирование и строительство, руб с НДС, в том числе: | 4327400896 | 19049448 | 19049448 | 165095000 | 400038000 | 380989000 | 571484000 | 761978000 | 571484000 | 571484000 | 380989000 | 190495000 | 295266000 | 0 | 0 | FALSE |  | Собственные средства | 15% | 662637184.6759
НДС по строительству в целом | 721233482.6667 | 3174908 | 3174908 | 27515833.3333 | 66673000 | 63498166.6667 | 95247333.3333 | 126996333.3333 | 95247333.3333 | 95247333.3333 | 63498166.6667 | 31749166.6667 | 49211000 | 0 | 0 |  |  | Средства в кредит | 85% | 3754944046.4969
Затраты на управление проектом, $ с НДС | 0 | 1 прогнозный год 1: 0; 1 прогнозный год 2: 0; 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0; 2 прогнозный год 5: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0
НДС | 0 | 1 прогнозный год 1: 0; 1 прогнозный год 2: 0; 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0; 2 прогнозный год 5: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0
Затраты на управление (5% от выручки), $ c НДС | 0 | 1 прогнозный год 1: 0; 1 прогнозный год 2: 0; 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0; 2 прогнозный год 5: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0
НДС | 0 | 1 прогнозный год 1: 0; 1 прогнозный год 2: 0; 1 прогнозный год 3: 0; 1 прогнозный год 4: 0; 2 прогнозный год 5: 0; 3 прогнозный год 10: 0; 3 прогнозный год 11: 0
Затраты Инвестора на управление проектом (% от выручки), $ c НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Земельные платежи, руб | 90180335.1728 | 66309069.98 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 1989272.0994 | 994636.0497 | 994636.0497
Итого расходы по проекту, руб с НДС | 4417581231.1728 | 85358517.98 | 21038720.0994 | 167084272.0994 | 402027272.0994 | 382978272.0994 | 573473272.0994 | 763967272.0994 | 573473272.0994 | 573473272.0994 | 382978272.0994 | 192484272.0994 | 297255272.0994 | 994636.0497 | 994636.0497
в том числе НДС | 721233482.6667 | 3174908 | 3174908 | 27515833.3333 | 66673000 | 63498166.6667 | 95247333.3333 | 126996333.3333 | 95247333.3333 | 95247333.3333 | 63498166.6667 | 31749166.6667 | 49211000 | 0 | 0
Кредит | 3754944046.4969
процентная ставка | 11.5%
Срок погашения, кварталов | 2 | [13 empty] | 1 | bar: 3 прогнозный год 13
Сумма кредита (основной долг) |  | 1 прогнозный год 1: 3754944046.4969
Величина долга на начало квартала |  | 3754944046.4969 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 2207205821.374
капитализация процентов |  | 431818565.3471 | 481477700.3621 | 481477700.3621 | 481477700.3621 | 481477700.3621 | 481477700.3621 | 481477700.3621 | 481477700.3621 | 481477700.3621 | 481477700.3621 | 481477700.3621 | 481477700.3621
Уплата процентов (текущих) |  | 3 прогнозный год 13: 481477700.3621 | 253828669.458 | + V
Погашение долга |  | 3 прогнозный год 13: 1979556790.47 | 2207205821.374 | + ^
Остаток долга на конец квартала |  | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 4186762611.844 | 2207205821.374 | 0
Периодическая выплата суммы долга (аннуитетный платеж) |  | 1 прогнозный год 2: 2461034490.832
0
| разница | 1 прогнозный год 1: поступления; 1 прогнозный год 2: расходы; 3 прогнозный год 13: 2461034490.832 | 2461034490.832 | 4922068981.6641
проверка (доходы - расходы) | 362625952.4497 | 1 прогнозный год 1: 9702276165.2866; 1 прогнозный год 2: 9339650212.8369
Денежный поток при реализации проекта, руб с НДС | 362625952.4497 | 3669585528.5169 | -21038720.0994 | -167084272.0994 | -402027272.0994 | -382978272.0994 | -573473272.0994 | -763967272.0994 | -573473272.0994 | -573473272.0994 | -382978272.0994 | -192484272.0994 | 4947804659.6208 | -2219592099.116 | -2002193967.5779
Денежный поток при реализации проекта, руб. (без поступлений с эскроу-счетов) |  | 3669585528.5169 | -21038720.0994 | -167084272.0994 | -402027272.0994 | -382978272.0994 | -573473272.0994 | -763967272.0994 | -573473272.0994 | -573473272.0994 | -382978272.0994 | -192484272.0994 | -297255272.0994 | -2462029126.8817 | -2462029126.8817
Денежный поток при реализации проекта, руб. (поступления с эскроу-счетов) |  | 3 прогнозный год 12: 5245059931.7202; 3 прогнозный год 13: 242437027.7657 | 459835159.3038
Налоги
База для расчета НДС | 1619931222.7897 | -19049448 | -19049448 | -165095000 | -400038000 | 507038922.257 | 234461333.6938 | 11733385.4206 | 167493014.777 | 130141637.6816 | 184323623.5222 | 310556624.6414 | -24857610.2734 | 242437027.7657 | 459835159.3038
НДС (уплачивается в последнем квартале), руб | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269988537.1316
Денежный поток при реализации проекта, руб, без НДС | 92637414.3181 | 3669585528.5169 | -21038720.0994 | -167084272.0994 | -402027272.0994 | -382978272.0994 | -573473272.0994 | -763967272.0994 | -573473272.0994 | -573473272.0994 | -382978272.0994 | -192484272.0994 | 4947804659.6208 | -2219592099.116 | -2002193968.5779 | -269988537.1316
Налог на прибыль (уплачивается в последнем квартале), руб | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18527482.8636
Итого налоги |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -288516019.9952
Дтисконтирование денежного потока
Ставка дисконта годовая / квартальная, % | 19 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448
Фактор дисконтирования денежных потоков (квартальный, на середину периода) |  | 0.97849 | 0.93685 | 0.89698 | 0.85881 | 0.82226 | 0.78727 | 0.75377 | 0.72169 | 0.69098 | 0.66157 | 0.63342 | 0.60646 | 0.58065 | 0.55594 | 0.55594
Фактор дисконтирования денежных потоков (квартальный, на конец периода в квартал поступления средств с эскроу счетов на счет Инвестора) |  | 0.99031 | 0.94817 | 0.90782 | 0.86918 | 0.83219 | 0.79678 | 0.76287 | 0.73041 | 0.69932 | 0.66956 | 0.64107 | 0.61379 | 0.58767 | 0.56266 | 0.56266
Настоящая стоимость денежных потоков (NPV), руб. | 1029705193.2626 | 3590654713.3865 | -19710117.135 | -149871384.7869 | -345264497.8141 | -314908079.8518 | -451477498.0031 | -575852082.5608 | -413868743.8615 | -396256034.0503 | -253367030.8659 | -121922672.9879 | 3039070814.0587 | -1287109649.8125 | -1110014546.4757 | -160397995.9769
Пример расчета показателей эффективности см. в задачах | bar: 1 прогнозный год 1 to 3 прогнозный год 9
Note on U69: N.V.Braila: общая сумма инвестиций с учетом индексов изменения стоимости строительства
Note on U70: N.V.Braila: Вспоминаем или смотрим лекцию о финансировании проектов (там нужно найти инфо о минимальной доле собственных средств, см. лист "Российская практика". Собственные средства лучше использовать на первых этапах проекта, например, приобретение земельного участка и проектирование/согласование проекта, строительные работы нулевого цикла. Все зависит от того, сколько вы закладывается собственных средств в проект.
Note on C77: Сюда включена покупка участка (единовременный платёж)
Note on D77: В течение всего строительства платим налог в двойном размере. После завершения строительства - в одинарном.