## Исход
|  |  |  | Документация (domaviator.ru) | 09.02/
Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, город Мурино, проспект Авиаторов Балтики, дом 29, корпус 1-3
Основные технико-экономические показатели
Наименование показателя | Значение показателя | Ед.изм.
Земельный участок
Общая площадь земельного участка | 24506 | кв. м
Площадь застройки земельного участка | 20770 | кв. м
Объект строительства: | МКД
Этажность | 16-18 | ед.
Строительный объём здания | 192500 | куб. м
Общая площадь здания | 66597.5 | кв. м
Квартиры
Общая (продаваемая) площадь квартир | 42343.31 | кв. м | TRUE
студии |  | кв. м
1-комн. | 36583.31 | кв. м
2-комн. | 5760 | кв. м
Количество квартир | 1422 | шт. | TRUE
1-комн. | 1278 | шт.
2-комн. | 144 | шт.
Площади квартир (от…до…) |  | кв. м
1-комн. | 20-40 | кв. м
2-комн. | 40-50 | кв. м
3-комн. |  | кв. м
4-комн. |  | кв. м
Нежилые помещения
Площадь паркинга | 1136 | кв.м.
Количество машиномест | 45 | м.-мест
Нежилые помещения общего пользования или специального назначения | 3208.48 | кв. м
Дата, на которую выполняется расчет
Дата, на которую выполняется расчет |  | 2023-09-12
1756.69
Например: многоквартирный жилой дом с подземным паркингом и коммерческими помещениями.
Если паркинг - это отдельно стоящее здание, то сделать его в отдельном блоке
М.-места продаются
Непродаваемая площадь (входная группа, теплоузел, ГРЩ, технический этаж и т.п.)

## Инвестиции
Эта таблица является сводной, т.е. в нее приходят цифры из таблиц, расположенных ниже (!!! Сначала делаем нижние таблицы)
№ | Объект | Ед. изм. | Количество ед. изм | Затраты, руб. без НДС | Затраты, руб./ед.изм. без НДС | Затраты, руб. с НДС | Затраты, руб./ед.изм. с НДС | Доля затрат от общей суммы инвестиций | Сделки купли-продажи земли не облагаются НДС (НК РФ ст. 146-2 пп. 6). Это касается как целых участков, так и долей в них. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/08c2f3c592f23af58538e4378ae625a583418fb0/#dst100048
1 | Жилой дом | кв.м | 42343 | 3174908 | 74.98 | 3809890 | 89.98 | 0.86462
0
0
0
Итого по затратам на строительство будущих улучшений: |  |  |  | 3174908 |  | 3809890 |  | 0.86462
2 | Затраты на приобретение прав на земельный участок (право собственности) пусто |  | 24506 | 66309.07 | 2.7058 | 66309.07 |  | 0.015048
3 | Затраты на подготовку территории |  | 24506 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Разработка проектной документации |  | 42343 | 63498.16 | 1.4996 | 76197.8 | 1.7995 | 0.017292
5 | Благоустройство территории |  | 3736 | 95247.24 |  | 104771.964 |  | 0.023777
6 | Подключение к инженерии |  |  | 317490.8 |  | 349239.88 |  | 0.079257
Итого по затратам: |  |  |  | 3717453.27 |  | 4406408.714 |  | 1
Пример источника для обоснования
| Показатель | Значение, тыс. руб. с НДС | Поправка | Принятое значение, тыс. руб. с НДС | Обоснование |  |  | на мудле есть пример
| Себестоимость строительства 1 кв. м жилья | 89.9769 | 0 | 89.9769 | НЦС-2021 |  |  | сделать по НЦС
| Себестоимость строительства 1 кв. м жилья | 79.8 | 0 | 79.8 |  |  |  | https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2020/09/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-1-%D0%BA%D0%B2.-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
| Себестоимость строительства 1 кв. м жилья | 93.07 | 4.39 | 97.1558 |  |  |  | https://cmet4uk.ru/_fr/21/8_______2021.pdf
| Себестоимость строительства 1 кв. м жилья | 52.494 | 0 | 52.494 |  |  |  | https://rosstat.gov.ru/folder/14458
| Себестоимость строительства 1 кв. м жилья | 88.737 | 5.6 | 93.7063 |  |  |  | Минстрой утвердил нормативную стоимость жилья на I половину 2023 года: «квадрат» в России подорожал на 5,6% - Новости ЕРЗ.РФ (erzrf.ru)
| Себестоимость строительства 1 кв. м жилья |  |  |  | строка для выноса выбивающегося значения
| Среднее значение себестоимости 1 кв. м жилья | 80.8156 |  | 82.6266 | = срзнач(….)
| Стандартное отклонение, руб. | 16.5831 |  | 18.0544
| Коэффициент вариации, % | 0.2052 |  | 0.21851 | = стандотклон/срзнач
Принятое значение себестоимости 1 кв. м жилья, руб. без учета НДС (округленно)
| Показатель |  |  | Значение | Обоснование
| Разработка проектной документации, руб. без учета НДС |  |  | 63498.16
| Разработка проектной документации, руб. без учета НДС (округленно) |  |  | 63498.16
| Показатель |  |  | Значение | Обоснование
https://www.fontanka.ru/2020/07/02/69344779/
| Благоустройство территории, руб. без учета НДС |  |  | 95247.24
| Благоустройство территории, руб. без учета НДС (округленно) |  |  | 95247.24
| Показатель |  |  | Значение | Обоснование
| Подключение к инженерным коммуникациям, руб. без учета НДС |  |  | 317490.8
| Подключение к инженерным коммуникациям, руб. без учета НДС (округленно) |  |  | 317490.8
Про стандартное отклонение | http://exceltip.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF/
Стандартное отклонение показывает, как распределены значения относительно среднего в нашей выборке.
Указать виды работ.
Например, вырубка леса, снос существующих зданий, вывоз мусора, работы после обнаружения архиологических объектов и т.д.
Добавить все объекты строительства
не обязательно брать среднее значение, можно какое-то одно из выборки, которое Вам кажется наиболее достоверным. Не забудьте написать обоснование, почему Вы считаете именно так
Если больше 20%, то исключить из выборки выбивающееся из ряда значение

## НЦС-пример
| НЦС-2021 | https://rccs.ru/ncs2021
N п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Кол. | Стоимость ед. изм. тыс. руб. | Стоимость по проекту тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | стр 82
1. | 17 -этажный жилой дом каркасный с заполнением легкобетонными блоками | НЦС (01-05-004) | м2 общей площади квартир | 42343 | 74.42 | 3151166.06
Ценообразующий и усложняющие коэффициенты
| коэффициент, учитывающий увеличение площади остекления | требовнаие действующих норм, с применением 2-камерных стеклопакетов, п. 29 тех.части НЦС |  | 1.02
| коэффициент, учитывающий увеличение количества и мощности электропотребляющего оборудования объекта | п. 29 тех.части НЦС |  | 1.04 |  |  |  | см. п. 36-39 НЦС
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  | 1.06
| Усложняющий коэффициент, учитывающий особенности строительства в стесненных условиях застроенной части города | п. 30 тех.части НЦС |  | 1
Итого с учетом ценообразующего и усложняющего коэф-ов | [5 empty] | 3340236.0236
Приведение к условиям субъекта Российской Федерации
| Кпер (коэф-нт перехода от стоимости показателей базового района) | п. 31 тех.части НЦС, табл. 1 |  | 0.91
| Крег (коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории суъекта РФ, связанный с регионально-климатическими условиями) | п. 32 тех.части НЦС, п. 56 табл. 2 |  | 1
| Кс (коэффициент, учитывающий расчетную сейсмичность площадки строительства) | п. 34 тех.части НЦС |  | 1
Итого с учетом условиями субъекта РФ | [5 empty] | 3039614.7815
Дополнительные затраты, не предусмотренные в показателях НЦС, определяемые по отдельным расчетам
| Малые архитектурные формы | ЛК1
Итого с учетом доп.затрат | [5 empty] | 3039614.7815
| Ипр (индекс­дефлятор) |  |  | 1.0445 |  |  | https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73760104/
| Итого сметная стоимость здания без НДС, всего и за кв. м |  |  |  | 74.9807 | 3174908.5902 | https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/
8 | НДС | Налоговый кодекс | % | 1.2
| Итого сметная стоимость здания с НДС, всего и за кв. м |  |  |  | 89.9769 | 3809890.3083

## График Стр-ва
|  |  | Срок строительства, мес (по СНиП 1.04.03-85*) | [11 empty] | Срок строительства, мес (по декларации) | [10 empty] | Принятый срок строительства
|  |  | общий срок стриотельства, мес | [7 empty] | 40 |  |  |  | 60
|  |  | подготовительный период | [7 empty] | 9
|  |  | подземная часть | [7 empty] | 13
|  |  | наземная часть | [7 empty] | 15
|  |  | отделка, подготовка объекта к сдаче | [7 empty] | 5
%
Наименование | Нормы задела в строительстве по кварталам, % от сметной стоимости
| 1 прогнозный год | [11 empty] | 2 прогнозный год | [11 empty] | 3 прогнозный год | [8 empty] | 4 прогнозный год |  |  |  |  | 5 прогнозный год
| 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Приобретение прав на земельный участок | 100%
Проектирование и согласование проекта | 30% |  |  | 30% |  |  | 40%
Строительство объекта жилого назначения | [9 empty] | 5% |  |  | 10% |  |  | 15% |  |  | 20% |  |  | 15% |  |  | 15% |  |  | 10% |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 100%
Технологическое присоединение инженерных сетей | [6 empty] | 40% |  |  | 60%
Благоустройство территории | [33 empty] | 100%
руб. без учета удорожания, с НДС
Наименование | Нормы задела по кварталам, тыс. руб.
| 1 прогнозный год | [11 empty] | 2 прогнозный год | [11 empty] | 3 прогнозный год
| 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  |  | итого
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 4327400004
Приобретение прав на земельный участок | 66309.07 | [35 empty] | 66309.07
Проектирование и согласование проекта | 19049.448 |  |  | 19049.448 |  |  | 25399.264 | [29 empty] | 63498.16
Строительство объекта жилого назначения | [9 empty] | 190494.5 |  |  | 380989 |  |  | 571483.5 |  |  | 761978 |  |  | 571483.5 |  |  | 571483.5 |  |  | 380989 |  |  | 190494.5 |  |  | 190494.5 |  |  | 3809890
Технологическое присоединение инженерных сетей | [6 empty] | 139695.952 |  |  | 209543.928 | [26 empty] | 349239.88
Благоустройство территории | [33 empty] | 104771.964 |  |  | 104771.964
ИТОГО, тыс. руб. | 85358.518 |  |  | 19049.448 |  |  | 165095.216 |  |  | 400038.428 |  |  | 380989 |  |  | 571483.5 |  |  | 761978 |  |  | 571483.5 |  |  | 571483.5 |  |  | 380989 |  |  | 190494.5 |  |  | 295266.464
ИТОГО, доля | 1.943% |  |  | 0.4336% |  |  | 3.758% |  |  | 9.105% |  |  | 8.671% |  |  | 13.01% |  |  | 17.34% |  |  | 13.01% |  |  | 13.01% |  |  | 8.671% |  |  | 4.336% |  |  | 6.72% |  |  | 100%
Наименование |  |  | Индексы-дефляторы к общей стоимости строительно-монтажных работ | [21 empty] | Индексы-дефляторы к общей стоимости строительно-монтажных работ
| 1 прогнозный год | [11 empty] | 2 прогнозный год | [11 empty] | 3 прогнозный год
| 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР (помесячно) | - | 1.04 | 1.0513 | 1.0626 | 1.0739 | 1.0852 | 1.0965 | 1.1078 | 1.119 | 1.1303 | 1.1416 | 1.1529 | 1.1642 | 1.1755 | 1.1868 | 1.1981 | 1.2094 | 1.2207 | 1.232 | 1.2433 | 1.2546 | 1.2658 | 1.2771 | 1.2884 | 1.2997 | 1.311 | 1.3223 | 1.3336 | 1.3449 | 1.3562 | 1.3675 | 1.3788 | 1.3901 | 1.4014 | 1.4127 | 1.4239
Соотношение индексов | - |  | 1.0109 | 1.0107 | 1.0106 | 1.0105 | 1.0104 | 1.0103 | 1.0102 | 1.0101 | 1.01 | 1.0099 | 1.0098 | 1.0097 | 1.0096 | 1.0095 | 1.0094 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0092 | 1.0091 | 1.009 | 1.0089 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0084 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0082 | 1.0081 | 1.0081 | 1.008
Среднее значение соотношения
Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР (помесячно) | - | 1.04 | 1.0513 | 1.0626 | 1.0739 | 1.0852 | 1.0965 | 1.1078 | 1.119 | 1.1303 | 1.1416 | 1.1529 | 1.1642 | 1.1755 | 1.1868 | 1.1981 | 1.2094 | 1.2207 | 1.232 | 1.2433 | 1.2546 | 1.2658 | 1.2771 | 1.2884 | 1.2997 | 1.311 | 1.3223 | 1.3336 | 1.3449 | 1.3562 | 1.3675 | 1.3788 | 1.3901 | 1.4014 | 1.4127 | 1.4239
Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР (поквартально) | 1.0513 |  |  | 1.0852 |  |  | 1.119 |  |  | 1.1529 |  |  | 1.1868 |  |  | 1.2207 |  |  | 1.2546 |  |  | 1.2884 |  |  | 1.3223 |  |  | 1.3562 |  |  | 1.3901 |  |  | 1.4239
руб. с учетом удорожания, с НДС
Наименование | Нормы задела по кварталам, тыс. руб.
| 1 прогнозный год | [11 empty] | 2 прогнозный год | [11 empty] | 3 прогнозный год | [8 empty] | 4 прогнозный год
| 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Финансирование проекта, руб. с НДС в ценах на ХХ.ХХ.ХХХХ (рын.стоимость ЗУ НДС не облагается) | 85358.518 |  |  | 19049.448 |  |  | 165095.216 |  |  | 400038.428 |  |  | 380989 |  |  | 571483.5 |  |  | 761978 |  |  | 571483.5 |  |  | 571483.5 |  |  | 380989 |  |  | 190494.5 |  |  | 295266.464 |  |  | 4393709.074
Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР (поквартально) | 1.0513 |  |  | 1.0852 |  |  | 1.119 |  |  | 1.1529 |  |  | 1.1868 |  |  | 1.2207 |  |  | 1.2546 |  |  | 1.2884 |  |  | 1.3223 |  |  | 1.3562 |  |  | 1.3901 |  |  | 1.4239
Финансирование проекта, руб. с НДС с учетом индексов-дефляторов | 89736.7674 |  |  | 20671.8874 |  |  | 184749.3568 |  |  | 461214.1942 |  |  | 452158.561 |  |  | 697598.2265 |  |  | 955944.8152 |  |  | 736318.9964 |  |  | 755679.3813 |  |  | 516693.1775 |  |  | 264800.0504 |  |  | 420442.9281 |  |  | 5556008.3423
ИТОГО, тыс. руб. | 89736.7674 |  |  | 20671.8874 |  |  | 184749.3568 |  |  | 461214.1942 |  |  | 452158.561 |  |  | 697598.2265 |  |  | 955944.8152 |  |  | 736318.9964 |  |  | 755679.3813 |  |  | 516693.1775 |  |  | 264800.0504 |  |  | 420442.9281 |  |  | 5556008.3423 | 5556008342.2524
ИТОГО, доля | 1.615% |  |  | 0.3721% |  |  | 3.325% |  |  | 8.301% |  |  | 8.138% |  |  | 12.56% |  |  | 17.21% |  |  | 13.25% |  |  | 13.6% |  |  | 9.3% |  |  | 4.766% |  |  | 7.567% |  |  | 100%
Количество кварталов можно увеличить или уменьшить в соответствии с вашим проетктом