Содержание

[Общие сведения 2](#_Toc38309538)

[Ведомость объемов работ 3](#_Toc38309539)

[Расчет трудоемкости отдельных видов работ и затрат труда и машинного времени 3](#_Toc38309540)

[Расчет строительной бригады 10](#_Toc38309541)

[Формирование комплексов работ и расчет их продолжительности 19](#_Toc38309542)

[Матрица продолжительности работ 22](#_Toc38309543)

[Расчет матрицы методом неприрывного использования ресурсов (НИР) 23](#_Toc38309544)

[Расчет матрицы методом критических работ (МКР) 24](#_Toc38309545)

[Расчет матрицы методом непрерывного освоения фронтов (НОФр) 25](#_Toc38309546)

[Диаграмма Ганта в Microsoft Project 27](#_Toc38309547)

[График ресурсов в Microsoft Project 28](#_Toc38309548)

[Коэффициент неравномерности движения рабочих 28](#_Toc38309549)

[Приложение: Графические материалы 29](#_Toc38309550)

# Общие сведения

Объект строительства – двухэтажный блокированный жилой дом.

**Конструктивные решения**

* Фундамент – плитный, 300 мм;
* гидроизоляция: горизонтальная – 1 слой рубероида, вертикальная – обмазка горячим битумом;
* наружные несущие стены – газобетонные блоки, мм, со слоем утеплителя мм;
* внутренние несущие стены – газобетонные блоки, мм;
* перегородки – газобетонные блоки, мм;
* перекрытия – монолитные железобетонные плиты, мм;
* лестничные марши, межэтажные площадки – сборные железобетонные;
* крыша: железобетонная, плоская кровля;
* окна – ПВХ стеклопакеты;
* двери: внутренние – деревянные, наружные – деревянные;
* благоустройство территории – зеленые насаждения;
* инженерное обеспечение: водопровод – от городской центральной сети; канализация – сброс в городскую сеть; электроснабжение – скрытая проводка; отопление – от собственной котельной на газе.

Окружающий грунт – суглинок. При отсутствии вблизи подземных сооружений рытье траншей с вертикальными стенками без креплений в суглинках допускается на глубину не более 1,5 м. Под фундаментами делается основание, представляющее собой песчаную подушку толщиной не менее 0,1 м.

# Ведомость объемов работ

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Формула | Ед. изм. | Итого |
| Земляные работы | | | | |
| 1 | Вертикальная планировка | ,56 | м2 | 1874,56 |
| 2 | Срезка растительного слоя | ;  ;   м3 | м3 | 374,8 |
| 3 | Разработка грунта в траншеях (подушка – 100 мм, гидроизоляция, высота фундамента – 300 мм) | ;  ;  Для каждого из 5 типов траншей:  м3 – 5 шт;  м3 – 2 шт;  м3 – 1 шт;  м3 – 1 шт;  м3 – 1 шт;  м3 | м3 | 147,96 |
| 4 | Погрузка грунта в автосамосвал | м3 | м3 | 96,64 |
| 5 | Перемещение грунта в отвал | м3 | м3 | 49,32 |
| 6 | Перемещение грунта скрепером |  | м3 | 49,32 |
| 7 | Доработка грунта II-ой категории вручную | ;  ;  м2;   м3 | м3 | 36,99 |
| 8 | Обратная засыпка | м3 | м3 |  |
| Засыпка вручную | м3 | м3 | 14,8 |
| 9 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | м2; | м2 | 1857,4 |
| 10 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции | м2. | м2 | 102,12 |
| Устройство фундамента | | | | |
| 11 | Устройство основания под фундамент (песчаная подушка) | м3. | м3 | 31,92 |
| 12 | Устройство плитного фундамента | м3.  шт. | шт | 20 |
| т | т | 109,98 |
| Возведение коробки здания | | | | |
| 13 | Устройство наружных стен | шт. | шт | 3714 |
| м3. | м3 | 86,36 |
| 14 | Устройство внутренних стен | шт. | шт | 585 |
| м3. | м3 | 14,77 |
| Устройство кровли | | | | |
| 15 | Площадь кровли | - | м2 | 265,0 |
| 16 | Укладка арматурной сетки медотом непрерывной раскатки рулона | кг/м2.  т. | т | 7,085 |
| 17 | Отделка мест примыканий к стене | - | м | 98 |
| Заполнение проемов | | | | |
| 18 | Заполнение оконных проемов |  | м2 | 6,37 |
| 19 | Заполнение дверных проемов - наружных |  | м2 | 27,95 |
| 20 | Заполнение дверных проемов - внутренних |  | м2 | 16,97 |
| 21 | Устройство витражей | - | м2 | 61,198 |
| Устройство подготовки под полы | | | | |
| 22 | Устройство бетонной стяжки | - | м2 | 237,5 |
| 23 | Устройство гидроизоляции | - | м2 | 237,5 |

# Расчет трудоемкости отдельных видов работ и затрат труда и машинного времени

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Виды работ | Обоснование норм (ЕНИР) | | Ед. изм. | | Объем работ | | Норма времени | | Состав звена | Трудоемкость | |
| Раб.  чел/ час | Маш.  маш/смен. | Раб.  чел/дни | Маш.  маш/ смен. |
| А. Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовительные работы (монтаж городка, забора, временных дорог) | |  | |  | |  |  |  | Разнорабочие - 6 | 40,2 |  |
| Б1. Земляные работы | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вертикальная планировка территории бульдозером (трактор Т-130, бульдозер ДЗ-28) | Е 2-1-36 | | 1000 м2 | | 1,874 | |  | 0,27 | Машинист 6 разр. - 1 |  | 0,063 |
| 3 | Срезка растительного слоя бульдозером (трактор Т-130, бульдозер ДЗ-28) | Е 2-1-5 | | 1000 м2 | | 0,374 | |  | 0,66 | Машинист 6 разр. - 1 |  | 0,246 |
| 4 | Разработка грунта в траншеях одноковшовым экскаватором-драглайн с погрузкой в транспортные средства | Е 2-1-10 | | 100 м3 | | 1,47 | |  | 2,9 | Машинист 6 разр. - 1; |  | 0,532 |
| 5 | Перемещение грунта скрепером на расстояние до 100 м (трактор Т-100) | Е 2-1-21 | | 100 м3 | | 0,493 | |  | 1,7 | Тракторист 6 разр. - 1 |  | 0,104 |
| Б2. Доработка грунта вручную | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Доработка грунта второй категории вручную | Е 2-1-47 | | 1 м3 | | 36,99 | | 1,69 |  | Землекоп 3 разр. - 1 | 7,814 |  |
| В1. Устройство фундамента | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Устройство фундаментных плит | Е 4-1-1 | | 1 эл. | | 31,92 | | 1 | 0,34 | Монтажник конструкций 4 разр. – 1  То же 3 раз. – 1  То же 2 разр. – 1  Машинист крана 6 разр. - 1 | 3,99 | 1,356 |
| 8 | Подача материалов (грузов) стреловыми самоходными кранами грузоподъемностью до 25 т | Е 1-5 | | 100 т | | 1,09 | | 22 | 0,11 | Машинист крана 6 разр. – 1  Такелажники на монтаже 2 разр. - 2 | 2,997 | 0,014 |
| В2. Устройство гидроизоляции | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Литая гидроизоляция горизонтальных поверхностей с толщиной до 20мм | Е 11-39 | | 100 м2 | | 18,57 | | 6 |  | Гидроизолировщик 4 разр. – 1  То же 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 | 13,92 |  |
| 10 | Окрасочная гидроизоляция механизированным способом (горячим битумом) | Е 11-37 | | 100 м2 | | 1,02 | | 2,3 |  | Гидроизолировщик 4 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 | 0,293 |  |
| Г. Обратная засыпка | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Обратная засыпка траншей бульдозером (трактор Т-100, бульдозер ДЗ-8) | Е 2-1-34 | | 100м3 | | 0,345 | |  | 0,35 | Машинист 6 разр. - 1 |  | 0,015 |
| 12 | Обратная засыпка грунтом траншей вручную | Е 2-1-58 | | 1м3 | | 14,8 | | 0,57 |  | Землекоп 2 разр. – 1  То же 1 разр. - 1 | 1,0545 |  |
| Д1. Возведение коробки здания (устройство стен) | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Установка стеновых блоков (наружных стен) | Е4-1-3 | | 1 эл. | | 3714 | | 0,48 | 0,12 | Монтажник конструкций 5 разр.– 1  То же 4 разр. – 1  То же 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 1  Машинист крана 6 разр. - 1 | 222,84 | 55,71 |
| 14 | Установка стеновых блоков (внутренних стен) | Е 4-1-3 | | 1 эл. | | 585 | | 0,48 | 0,12 | Монтажник конструкций 5 разр.– 1  То же 4 разр. – 1  То же 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 1  Машинист крана 6 разр. - 1 | 35,1 | 8,775 |
| Д2. Возведение коробки здания (устройство опалубки перекрытий) | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Устройство подвесной опалубки перекрытий (из деревянных и деревометаллических щитов) | Е 4-1-35 | | 1 м2 | | 546,1 | | 0,59 |  | Плотник 4 разр. – 1  То же 3 разр. - 1 | 40,274 |  |
| 16 | Укладка арматурной сетки методом непрерывной раскатки рулона | Е 4-1-45 | | 1 т | | 7,085 | | 6,4 |  | Арматурщик 3 разр. - 1  То же 2 - 1 | 5,668 |  |
| 17 | Приготовление бетонной смеси | Е 4-1-47 | | 1 м3 | | 163,83 | |  | 0,11 | Машинист бетоносмесителя передвижного 3 разр. - 1 |  | 2,252 |
| 18 | Подача бетонной смеси к месту укладки | Е 4-1-48 | | 100 м3 | | 1,638 | | 27 | 13,5 | Машинист бетононасосной установки 4 разр. – 1  Бетонщик 2 разр. - 1 | 5,528 | 2,764 |
| 19 | Укладка бетонной смеси в конструкции | Е 4-1-49 | | 1 м3 | | 163,83 | | 0,85 |  | Бетонщик 4 разр. – 1  То же 2 разр. - 1 | 17,406 |  |
| 20 | Разборка подвесной опалубки перекрытий (из деревянных и деревометаллических щитов) | Е 4-1-35 | | 1 м2 | | 546,1 | | 0,29 |  | Плотник 3 разр. – 1  То же 2 разр. - 1 | 19,796 |  |
| Д3. Возведение коробки здания (устройство лестниц) | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Устройство лестниц | Е 6-12 | | 1 м марша | | 14,6 | | 1,8 |  | Плотник 5 разр. – 1  То же 3 разр. - 1 | 3,285 |  |
| Е1. Устройство кровли | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Устройство крыш из отдельных элементов | Е 6-9 | | 100 м2 | | 2,65 | | 29,2 |  | Плотник 5 разр. – 1  То же 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 2  Подсобный рабочий 1 разр. - 1 | 9,672 |  |
| Е2. Устройство изоляции кровли | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Устройство пароизоляции рулонными материалами | Е 7-13 | | 100 м2 | | 2,65 | | 6,7 |  | Изолировщик 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 | 2,219 |  |
| 24 | Устройство теплоизоляции (утеплитель жесткий 50 мм) | Е 7-14 | | 100 м2 | | 2,65 | | 5,7 |  | Изолировщик 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 2 | 1,888 |  |
| 25 | Устройство теплоизоляции (утеплитель мягкий 160 мм) | Е 7-14 | | 100 м2 | | 2,65 | | 7,5 |  | Изолировщик 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 2 | 2,484 |  |
| 26 | Обделка примыканий кровли к стенам | Е 7-6 | | 1 м | | 98 | | 0,1 |  | Кровельщик 3 разр. - 1 | 1,225 |  |
| И. Заполнение проемов | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Заполнение оконных проемов | Е 6-13 | | 100 м2 | | 0,0637 | | 18 | 9 | Машинист крана 5 разр. – 1  Плотник 4 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 | 0,143 | 0,071 |
| 28 | Заполнение наружных дверных проемов | Е 6-13 | | 100 м2 | | 0,279 | | 14,8 | 7,4 | Машинист крана 5 разр. – 1  Плотник 4 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 | 0,516 | 0,258 |
| 29 | Заполнение внутренних дверных проемов | Е 6-13 | | 100 м2 | | 0,1697 | | 18 | 9 | Машинист крана 5 разр. – 1  Плотник 4 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 | 0,381 | 0,190 |
| 30 | Устройство перегородок из строительного стекла | Е 3-14 | | 1 м2 | | 61,198 | | 0,62 |  | Каменщик 4 разр. – 1  То же 2 разр. - 1 | 4,742 |  |
| К. Устройство полов | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Устройство стяжек из керамзитобетона | Е 19-45 | | 100 м2 | | 2,375 | | 14 |  | Бетонщик 3 разр. - 1 | 4,156 |  |
| 32 | Устройство гидроизоляции полимерными материалами | Е 11-37 | | 100 м2 | | 2,375 | | 1,8 |  | Гидроизолировщик 4 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 | 0,534 |  |
| Всего по общестроительным работам: | | | | | | | | | | | 407,9255 | 72,35 |
| О | 20,112 | 5% | | | | | | | | | 20,112 |  |
| Н | 20,112 | 5% - демонтаж А | | | | | | | | | 20,112 |  |
| Всего: | | | | | | | | | | | 508,5875 | 72,35 |
| Итого: | | | | | | | | | | | 580,9375 |  |

# Расчет строительной бригады

При формировании бригад учитываются:

1. Трудоемкость работ.
2. Численный и квалификационный состав звеньев, рекомендованный по ЕНиР.
3. Постоянная загруженность всех членов бригады, на одного бригадира 10-20 человек.
4. Технологическая последовательность ведения работ.
5. Сроки выполнения работ.

Продолжительность выполнения работ для немеханизированного процесса определяется по формуле:

,

Где – трудоемкость каждого вида работ;

– число смен в сутки;

– число рабочих в бригаде.

Для механизированного процесса с сопутствующим звеном рабочих продолжительность выполнения работ равна продолжительности работы ведущего механизма:

.

Для механизированного процесса расчет бригад производится исходя из условия, что все специалисты должны быть одинаково загружены. Для выполнения этого условия нужно будет увеличить состав звена по ЕНиР в кратное число раз.

Все работы выполняются в одну смену.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Данные для расчета бригады по подготовительным работам | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Подготовительные работы | 40,2 | - | - |
|  |  | 40,2 | - |  |

Состав бригады (6 чел):

Разнорабочие – 6.

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б1. Данные для расчета бригады по выполнению земляных работ | | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Вертикальная планировка территории бульдозером (трактор Т-130, бульдозер ДЗ-28) | - | 0,063 | Е 2-1-36  Машинист 6 разр. - 1; |
| 2 | Срезка растительного слоя бульдозером (трактор Т-130, бульдозер ДЗ-28) | - | 0,246 | Е 2-1-5  Машинист 6 разр. - 1; |
| 3 | Разработка грунта в траншеях одноковшовым экскаватором-драглайн с погрузкой в транспортные средства | - | 0,532 | Е2-1-10  Машинист 6 разр. - 1; |
| 4 | Перемещение грунта скрепером на расстояние до 100 м (трактор Т-100) | - | 0,104 | Е2-1-21  Тракторист 6 разр. - 1 |
|  |  | - | 0,945 |  |

Для выполнения работ 1-4 принимается состав звена машинист-тракторист 6 разр. – 1.

Состав бригады (1 чел):

Машинист-тракторист 6 разр. – 1;

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б2. Данные для расчета бригады по выполнению доработки грунта вручную | | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Доработка грунта второй категории вручную | 7,814 | - | Е 2-1-47  Землекоп 3 разр. - 1; |
|  |  | 7,814 | - |  |

Состав бригады (1 чел):

Землекоп 3 разр. – 1.

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1. Данные для расчета бригады по устройству фундаментных плит | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Устройство фундаментных  плит | 3,99 | 1,356 | Е 4-1-1  Монтажник конструкций 4 разр. – 1  То же 3 раз. – 1  То же 2 разр. – 1  Машинист крана 6 разр. - 1 |
| 2 | Подача материалов (грузов) стреловыми самоходными кранами грузоподъемностью до 25 т | 2,997 | 0,014 | Е 1-5  Машинист крана 6 разр. – 1  Такелажники на монтаже 2 разр. - 2 |
|  |  | 6,987 | 1,37 |  |

Продолжительность работы звеньев (по ведущему механизму):

дн;

дн.

Состав бригады (6 чел):

Монтажник конструкций 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1;

Машинист крана 6 разр. – 1;

Такелажники на монтаже 2 разр. – 2;

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В2. Данные для расчета бригады по устройству гидроизоляции плит фундамента | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Литая гидроизоляция  горизонтальных  поверхностей с толщиной  до 20мм | 13,92 | - | Е 11-40  Гидроизолировщик 4 разр. – 1  То же 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 |
| 2 | Окрасочная гидроизоляция механизированным способом (горячим битумом) | 0,293 | - | Е 11-37  Гидроизолировщик 4 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 |
|  |  | 14,213 | - |  |

Продолжительность работ:

дн.

дн.

Состав бригады (3 чел):

Гидрозолировщик 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1.

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Данные для расчета бригады по выполнению обратной засыпки | | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Обратная засыпка траншей бульдозером (трактор Т-100, бульдозер ДЗ-8) | - | 0,015 | Е 2-1-34  Машинист 6 разр. - 1 |
| 2 | Обратная засыпка грунтом траншей вручную | 1,0545 | - | Е 2-1-58  Землекоп 2 разр. – 1,  То же 1 разр. – 1 |
|  |  | 1,0545 | 0,015 |  |

Продолжительность работы ведущего механизма:

дн.

Поскольку затраты машинного времени очень малы в сравнении с затратами ручного труда, расчет бригады производится как для немеханизированного процесса.

Продолжительность работы звена землекоп 2 разр. – 1, то же 1 разр. - 1:

дн.

Состав бригады (3 чел):

Машинист бульдозера 6 разр. – 1;

Землекоп 2 разр. – 1, то же 1 разр. – 1.

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д1. Данные для расчета бригады по возведению коробки здания (устройство стен) | | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Установка стеновых блоков (наружных стен) | 222,84 | 55,71 | Е 4-1-3  Монтажник конструкций 5 разр.– 1  То же 4 разр. – 1  То же 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 1  Машинист крана 6 разр. - 1 |
| 2 | Установка стеновых блоков (внутренних стен) | 35,1 | 8,775 | Е 4-1-3  Монтажник конструкций 5 разр.– 1  То же 4 разр. – 1  То же 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 1  Машинист крана 6 разр. - 1 |
|  |  | 257,94 | 64,485 |  |

Состав бригады (5 чел):

Машинист крана 6 разр. – 1;

Монтажник конструкций 5 разр. – 1, то же 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1.

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д2. Данные для расчета бригады по возведению коробки здания (устройство опалубки перекрытий, армирование, заливка бетоном, разборка опалубки) | | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Устройство подвесной опалубки перекрытий (из деревянных и деревометаллических щитов) | 40,274 | - | Е 4-1-35  Плотник 4 разр. – 1  То же 3 разр. – 1 |
| 2 | Установка арматурных сеток и каркасов | 5,668 |  | Е 4-1-44  Арматурщик 4 разр. -1  То же 2 разр. - 3 |
| 3 | Приготовление бетонной смеси | - | 2,252 | Е 4-1-47  Машинист бетоносмесителя передвижного 3 разр. - 1 |
| 4 | Подача бетонной смеси к месту укладки | 5,528 | 2,764 | Е 4-1-48  Машинист бетононасосной установки 4 разр. – 1  Бетонщик 2 разр. – 1 |
| 5 | Укладка бетонной смеси в конструкции | 17,406 | - | Е 4-1-49  Бетонщик 4 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 |
| 6 | Разборка подвесной опалубки перекрытий (из деревянных и деревометаллических щитов) | 19,796 | - | Е 4-1-35  Плотник 3 разр. – 1  То же 2 разр. - 1 |
|  |  | 88,672 | 5,016- |  |

Продолжительность работы 1:

дн.

Для выполнения работы 1 принимается состав звена: Плотник 4 разр. – 1 То же 3 разр. – 1.

Продолжительность работы 2:

дн.

Для выполнения работы 2 принимается состав звена: Арматурщик 4 разр. -1 То же 2 разр. – 3

Продолжительность работы 3:

дн.

Для выполнения работы 3 принимается состав звена: Машинист бетоносмесителя передвижного 3 разр. - 1

Продолжительность работы 4:

дн.

Для выполнения работы 4 принимается состав звена: Машинист бетононасосной установки 4 разр. – 1 Бетонщик 2 разр. – 1

Продолжительность работы 5:

дн.

Для выполнения работы 5 принимается состав звена: Бетонщик 4 разр. – 1 То же 2 разр. – 1

Продолжительность работы 6:

дн.

Для выполнения работы 6 принимается состав звена: Плотник 3 разр. – 1 То же 2 разр. - 1

Состав бригады (11 чел):

Плотник 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1, Арматурщик 4 разр. -1, то же 2 разр. – 3, Машинист бетоносмесителя передвижного 3 разр. – 1, Машинист бетононасосной установки 4 разр. – 1, Бетонщик 4 разр. – 1, то же 2 разр. – 1

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д3. Данные для расчета бригады по возведению коробки здания (устройство лестниц) | | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Устройство лестниц | 3,285 | - | Е 6-12  Плотник 5 разр. – 1  То же 3 разр. - 1 |
|  |  | 3,285 | - |  |

Состав бригады (2 чел):

Плотник 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1.

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е1. Данные для расчета бригады по устройству кровли | | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Устройство крыш из отдельных элементов | 9,672 | - | Е 6-9  Плотник 5 разр. – 1  То же 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 2  Подсобный рабочий 1 разр. - 1 |
|  |  | 9,672 | - |  |

Состав бригады (5 чел):

Плотник 5 разр. – 1, 3 разр. – 1, 2 разр. – 2;

Подсобный рабочий 1 разр. – 1.;

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е2. Данные для расчета бригады по устройству изоляции кровли | | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Устройство пароизоляции рулонными материалами | 2,219 | - | Е 7-13  Изолировщик 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 |
| 2 | Устройство теплоизоляции (утеплитель жесткий 50 мм) | 1,888 | - | Е 7-14  Изолировщик 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 2 |
| 3 | Устройство теплоизоляции (утеплитель мягкий 160 мм) | 2,484 | - | Е 7-14  Изолировщик 3 разр. – 1  То же 2 разр. – 2 |
| 4 | Обделка примыканий кровли к стенам | 1,225 | - | Е 7-6  Кровельщик 3 разр. - 1 |
|  |  | 7,816 | - |  |

Для выполнения работ 1 принимается состав звена кровельщик-изолировщик 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1. Продолжительность работ:

дн.

Для выполнения работ 2, 3 принимается состав звена кровельщик-изолировщик 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 2. Продолжительность работ:

дн.

Для выполнения работ 4 принимается состав звена кровельщик-изолировщик 3 разр. – 1. Продолжительность работ:

дн.

Состав бригады (3 чел):

Кровельщик-изолировщик 3 разр. – 1, 2 разр. – 2;

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И. Данные для расчета бригады по заполнению проемов | | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Заполнение оконных проемов | 0,143 | 0,071 | Е 6-13  Машинист крана 5 разр. – 1  Плотник 4 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 |
| 2 | Заполнение наружных дверных проемов | 0,516 | 0,258 | Е 6-13  Машинист крана 5 разр. – 1  Плотник 4 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 |
| 3 | Заполнение внутренних дверных проемов | 0,381 | 0,190 | Е 6-13  Машинист крана 5 разр. – 1  Плотник 4 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 |
| 4 | Устройство перегородок из строительного стекла(Витраж) | 4,742 | - | Е 3-14  Каменщик 4 разр. – 1  То же 2 разр. - 1 |
|  |  | 5,782 | 0,519 |  |

Для выполнения работ 1-3 принимается состав звена машинист крана 5 разр. – 1, каменщик-плотник 4 разр. – 1, то же 2 разр. – 1. Продолжительность работ:

дн.

Для выполнения работы 4 принимается состав звена каменщик-плотник 4 разр. – 1, то же 2 разр. – 1. Продолжительность работ:

дн.

Состав бригады (3 чел):

Машинист крана 5 разр. – 1;

Каменщик-плотник 4 разр. – 1, то же 2 разр. – 1;

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К. Данные для расчета бригады по устройству полов | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Устройство стяжек из керамзитобетона | 4,156 | - | Е 19-45  Бетонщик 3 разр. - 1 |
| 2 | Устройство гидроизоляции полимерными материалами | 0,534 | - | Е 11-37  Гидроизолировщик 4 разр. – 1  То же 2 разр. – 1 |
|  |  | 4,690 | - |  |

Состав бригады (3 чел):

Бетонщик-гидроизолировщик 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1.

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О. Данные для расчета бригады по благоустройству и озеленению | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Благоустройство и озеленение | 20,112 | - | - |
|  |  | 20,112 | - |  |

Состав бригады (6 чел):

Разнорабочие – 6.

Принимается:

дн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. Данные для расчета бригады по выпронению неучтенных работ | | | | |
| № | Наименование видов работ | Трудоемкость | | Состав звена по ЕНиР |
| Рабочих, чел.-ч | Машинистов, маш.-см. |
| 1 | Благоустройство и озеленение | 20,112 | - | - |
|  |  | 20,112 | - |  |

Состав бригады (6 чел):

Разнорабочие – 6.

Принимается:

дн.

# Формирование комплексов работ и расчет их продолжительности

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Наименование видов работ и технологические комплексы работ | , чел.дн. | | Состав бригад | Смен-ность, смены | Используемые машины и механизмы | | , дн |
| Раб. | Маш. | Кол-во | Марка |
| А | Подготовительные работы | 40,2 | - | Разнорабочие – 6 | 1 | - | - | 7 |
| Б1 | Земляные работы | - | 4,79 | Машинист-тракторист 6 разр. – 1 | 1 | 1 | Бульдозер ДЗ-28 | 5 |
| 1 | Трактор Т-100 |
| Б2 | Доработка грунта вручную | 7,814 | - | Землекоп 3 разр. – 1 | 1 | - | - | 8 |
| В1 | Устройство фундаментных плит | 6,987 | 1,37 | Монтажник конструкций 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1  Машинист крана 6 разр. – 1  Такелажники на монтаже 2 разр. – 2 | 1 | 1 | Кран автомобильный КС-55744 | 2 |
| В2 | Устройство гидроизоляции плит фундамента | 14,213 | - | Гидроизолировщик 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1 | 1 | - | - | 5 |
| Г | Обратная засыпка | 1,0545 | 0,015 | Машинист бульдозера 6 разр. – 1  Землекоп 2 разр. – 1, то же 1 разр. – 1 | 1 | 1 | Бульдозер ДЗ-8 | 1 |
| Д1 | Возведение коробки здания (устройство стен) | 257,94 | 64,485 | Машинист крана 6 разр. – 1  Монтажник конструкций 5 разр. – 1, то же 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1 | 1 | 1 | Кран автомобильный КС-55744 | 65 |
| Д2 | Возведение коробки здания (устройство опалубки перекрытий, армирование, заливка бетоном, разборка опалубки) | 88,672 | 5,016 | Плотник 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1, Арматурщик 4 разр. - 1, то же 2 разр. – 3, Машинист бетоносмесителя передвижного 3 разр. – 1, Машинист бетононасосной установки 4 разр. – 1, Бетонщик 4 разр. – 1, то же 2 разр. – 1 | 1 | 1 | Бетоносмеситель передвижной | 9 |
| Бетононасос СМ-073 |
| Д3 | Возведение коробки здания (устройство лестниц) | 3,285 | - | Плотник 5 разр. – 1, то же 3 разр. – 1 | 1 | - | - | 2 |
| Е1 | Устройство кровли | 9,672 | - | Плотник 5 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 2  Подсобный рабочий 1 разр. – 1 | 1 | - | - | 2 |
| Е2 | Устройство изоляции кровли | 7,816 | - | Кровельщик-изолировщик 3 разр. – 1, 2 разр. – 2 | 1 | - | - | 3 |
| И | Заполнение проемов | 5,782 | 0,519 | Машинист крана 5 разр. – 1  Каменщик-плотник 4 разр. – 1, то же 2 разр. – 1 | 1 | 1 | Кран автомобильный КС-55744 | 3 |
| К | Устройство полов | 4,690 | - | Бетонщик-гидроизолировщик 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1 | 1 | - | - | 2 |
| О | Благоустройство и озеленение | 20,112 | - | Разнорабочие – 6 | 1 | - | - | 4 |
| Н | Неучтенные работы | 20,112 | - | Разнорабочие – 6 | 1 | - | - | 4 |
| Всего по зданию: | | 651,6535 | 72,237 |  |  |  |  |  |
| Итого: | | 723,8905 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: для выполнения работы В2 вместо гидроизолировщиков принимаются бетонщики-гидроизолировщики соответствующих разрядов;

Итоговый состав бригады (44 чел):

* Машинист бульдозера 6 разр. – 1
* Землекоп 3 разр. – 1
* Монтажник конструкций 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1
* Машинист крана 6 разр. – 1
* Такелажники на монтаже 2 разр. – 2
* Гидроизолировщик 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1
* Машинист бульдозера 6 разр. – 1
* Землекоп 2 разр. – 1, то же 1 разр. – 1
* Монтажник конструкций 5 разр. – 1
* Плотник 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 2,
* Арматурщик 4 разр. - 1, то же 2 разр. – 3,
* Машинист бетоносмесителя передвижного 3 разр. – 1,
* Машинист бетононасосной установки 4 разр. – 1,
* Бетонщик 4 разр. – 1, то же 2 разр. – 1
* Плотник 5 разр. – 1
* Подсобный рабочий 1 разр. – 1
* Кровельщик-изолировщик 3 разр. – 1, 2 разр. – 2
* Машинист крана 5 разр. – 1
* Каменщик-плотник 4 разр. – 1, то же 2 разр. – 1
* Бетонщик-гидроизолировщик 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1
* Разнорабочие – 6

# Матрица продолжительности работ

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРК  ТЭР | | А | Б1 | Б2 | В1 | В2 | Г | Д1 | Д2 | Д3 | Е1 | Е2 | И | К | Н | О |
| Нулевой цикл | |  | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземная часть | 1 этаж |  |  |  |  |  |  | 33 | 12 | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |  | 32 | 11 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |
| Кровля, благоустройство, прочие работы | | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |

Примечание: в работу Д2 на 1 и 2 этажах заложены по 7 дней на твердение бетона.

Матрица для расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б1 | Б2 | В1 | В2 | Г | Д1 | Д2 | Д3 | Е1 | Е2 | И | К | Н | О |
| 1 |  | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 33 | 12 | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |
| 2 | 7 |  |  |  |  |  | 32 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |

# Расчет матрицы методом неприрывного использования ресурсов (НИР)

Метод НИР. Итоговая продолжительность: 120 дн

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А |  |  | Б1 |  |  | Б2 | |  | |  | | В1 | |  | |  | | В2 | |  | |  | | Г | | |  | | |  | | | Д1 | | |  |  | | | | Д2 | |  |  | | | Д3 | |  |  | | Е1 | |  | |
|  | 0 |  | 0 | 7 |  | 12 | 12 |  | | 20 | | 20 | |  | | 22 | | 22 | |  | | 27 | | 27 | |  | | | 28 | | | 28 | | |  | | | 61 | 81 | | | |  | | 93 | 103 | | |  | | 104 | 105 | |  | | 105 | |
| 1 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 8 | |  | |  | | 2 | |  | |  | | 5 | |  | |  | | 1 | | |  | | |  | | | 33 | | |  |  | | | | 12 | |  |  | | | 1 | |  |  | | 0 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | 0 |  | 7 | 12 |  | 12 | 20 |  | | 20 | | 22 | |  | | 22 | | 27 | |  | | 27 | | 28 | |  | | | 28 | | | 61 | | |  | | | 93 | 93 | | | |  | | 104 | 104 | | |  | | 105 | 105 | |  | | 107 | |
| 2 |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | |  | |  | | 0 | |  | |  | | 0 | |  | |  | | 0 | | |  | | |  | | | 32 | | |  |  | | | | 11 | |  |  | | | 1 | |  |  | | 2 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | 7 | |  | 5 | |  | | 8 | | | |  | | 2 | | | |  | | 5 | | | |  | | | 1 | | | | | |  | | | 65 | | | | |  | | 23 | | |  | | 2 | | |  | | 2 | |
|  |  | Е2 |  |  | И |  |  | | К | |  | |  | | Н | |  | |  | | О | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | 105 |  | 107 | 107 |  | 109 | 110 | |  | | 110 | | 112 | |  | | 112 | | 116 | |  | | 116 | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | | 0 | |  | |  | | 0 | |  | |  | | 0 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | 107 |  | 108 | 109 |  | 110 | 110 | |  | | 112 | | 112 | |  | | 116 | | 116 | |  | | 120 | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | | 2 | |  | |  | | 4 | |  | |  | | 4 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  | 3 |  |  | 3 | |  | | 2 | | | |  | | 4 | | | |  | | | | 4 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |

# Расчет матрицы методом критических работ (МКР)

Метод МКР. Итоговая продолжительность: 112 дн.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А |  |  | Б1 |  |  | Б2 | |  | |  | | В1 | |  | |  | | В2 | |  | |  | | Г | |  | |  | | Д1 | |  |  | | | Д2 |  |  | Д3 |  |  | Е1 |  |
|  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 5 |  | | 13 | | 13 | |  | | 15 | | 15 | |  | | 20 | | 20 | |  | | 21 | | 21 | |  | | 54 | 54 | | |  | 66 | 66 |  | 67 | 67 |  | 67 |
| 1 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 8 | |  | |  | | 2 | |  | |  | | 5 | |  | |  | | 1 | |  | |  | | 33 | |  |  | | | 12 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |
|  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 5 |  | | 13 | | 13 | |  | | 15 | | 15 | |  | | 20 | | 20 | |  | | 21 | | 21 | |  | | 54 | 74 | | |  | 86 | 96 |  | 97 | 97 |  | 97 |
|  | 0 |  | 7 | 7 |  | 7 | 13 |  | | 13 | | 15 | |  | | 15 | | 20 | |  | | 20 | | 21 | |  | | 21 | | 54 | |  | | 86 | 86 | | |  | 97 | 97 |  | 98 | 98 |  | 100 |
| 2 |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | |  | |  | | 0 | |  | |  | | 0 | |  | |  | | 0 | |  | |  | | 32 | |  |  | | | 11 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |
|  | 47 |  | 54 | 54 |  | 54 | 54 |  | | 54 | | 54 | |  | | 54 | | 54 | |  | | 54 | | 54 | |  | | 54 | | 54 | |  | | 86 | 86 | | |  | 97 | 97 |  | 98 | 98 |  | 100 |
|  |  | Е2 |  |  | И |  |  | | К | |  | |  | | Н | |  | |  | | О | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | 67 |  | 69 | 69 |  | 71 | 71 | |  | | 71 | | 71 | |  | | 71 | | 71 | |  | | 71 | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | | 0 | |  | |  | | 0 | |  | |  | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | 97 |  | 99 | 99 |  | 101 | 102 | |  | | 102 | | 104 | |  | | 104 | | 108 | |  | | 108 | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | 100 |  | 101 | 101 |  | 102 | 102 | |  | | 104 | | 104 | |  | | 108 | | 108 | |  | | 112 | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | | 2 | |  | |  | | 4 | |  | |  | | 4 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | 100 |  | 101 | 101 |  | 102 | 102 | |  | | 104 | | 104 | |  | | 108 | | 108 | |  | | 112 | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |

# Расчет матрицы методом непрерывного освоения фронтов (НОФр)

Метод НОФР. Итоговая продолжительность: 112 дн.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 1 |  |  | 2 | |  | |  | | |
|  | 0 |  | 0 | 47 | |  | | 54 | |  |
| А |  | 0 |  |  | | 7 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 0 |  | 5 | 54 | |  | | 54 | |
| Б1 |  | 5 |  |  | | 0 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 5 |  | 13 | 54 | |  | | 54 | |
| Б2 |  | 8 |  |  | | 0 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 13 |  | 15 | 54 | |  | | 54 | |
| В1 |  | 2 |  |  | | 0 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 15 |  | 20 | 54 | |  | | 54 | |
| В2 |  | 5 |  |  | | 0 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 20 |  | 21 | 54 | |  | | 54 | |
| Г |  | 1 |  |  | | 0 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 21 |  | 54 | 54 | |  | | 86 | |
| Д1 |  | 33 |  |  | | 32 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 54 |  | 66 | 86 | |  | | 97 | |
| Д2 |  | 12 |  |  | | 11 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 66 |  | 67 | 97 | |  | | 98 | |
| Д3 |  | 1 |  |  | | 1 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 67 |  | 67 | 98 | |  | | 100 | |
| Е1 |  | 0 |  |  | | 2 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 67 |  | 69 | 100 | |  | | 101 | |
| Е2 |  | 2 |  |  | | 1 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 69 |  | 71 | 101 | |  | | 102 | |
| И |  | 2 |  |  | | 1 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 71 |  | 71 | 102 | |  | | 104 | |
| К |  | 0 |  |  | | 2 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 71 |  | 71 | 104 | |  | | 108 | |
| Н |  | 0 |  |  | | 4 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | 71 |  | 71 | 108 | |  | | 112 | |
| О |  | 0 |  |  | | 4 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |

В качестве итоговой продолжительности работ принимается значение, определенное расчетом методом критических работ. По причине наложения сроков работ Д1 на 2 этаже и Д2 на 1 этаже возникает конфликт ресурсов. Резерва времени некритической работы Д2 недостаточно для его исключения, принимается решение увеличить число машинистов крана 6 разр., монтажников конструкций 5, 4, 3 и 2 разр. суммарно с 5 до 10 чел.

Итоговый состав бригады (49 чел):

* Машинист бульдозера 6 разр. – 1
* Землекоп 3 разр. – 1
* Монтажник конструкций 4 разр. – 2, то же 3 разр. – 2, то же 2 разр. – 2
* Машинист крана 6 разр. – 2
* Такелажники на монтаже 2 разр. – 2
* Гидроизолировщик 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1
* Машинист бульдозера 6 разр. – 1
* Землекоп 2 разр. – 1, то же 1 разр. – 1
* Монтажник конструкций 5 разр. – 2
* Плотник 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 2,
* Арматурщик 4 разр. - 1, то же 2 разр. – 3,
* Машинист бетоносмесителя передвижного 3 разр. – 1,
* Машинист бетононасосной установки 4 разр. – 1,
* Бетонщик 4 разр. – 1, то же 2 разр. – 1
* Плотник 5 разр. – 1
* Подсобный рабочий 1 разр. – 1
* Кровельщик-изолировщик 3 разр. – 1, 2 разр. – 2
* Машинист крана 5 разр. – 1
* Каменщик-плотник 4 разр. – 1, то же 2 разр. – 1
* Бетонщик-гидроизолировщик 4 разр. – 1, то же 3 разр. – 1, то же 2 разр. – 1
* Разнорабочие – 6

# Диаграмма Ганта в Microsoft Project






Рис.2-5. Диаграмма Ганта

# График ресурсов в Microsoft Project




Рис.6. График ресурсов

# Коэффициент неравномерности движения рабочих

Коэффициент неравномерности движения рабочих определяется по формуле:

,

Где – максимальное число рабочих в смену, определяемое по графику ресурсов;

– среднее число рабочих, определяемое по формуле:

,

Где – суммарная трудоемкость работ;

– суммарная продолжительность работ.

;

.